## 2022年度衔接资金项目资产登记明细表（已完成移交手续）
附件
2022年度衔接资金项目资产登记明细表（已完成移交手续）
单位：万元
序号 | 市 | 县 | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 资金投入(万元） |  |  | 资金来源 |  |  |  | 项目 主管 单位 | 规划年度 | 项目 实施 年度 | 项目实施情况 |  |  | 资产 类型 | 是否移交 | 移交单位 | 接收单位 | 后续管护主体及责任人 |  | 备注
[6 empty] | 财政衔接 资金 | 统筹整合涉农资金 | 补短板资金 | 中央 | 自治区 | 市 | 县 |  |  |  | 开工 时间 | 完工 时间 | 验收 时间 |  |  |  |  | 管护单位 | 管护人
1 | 钦州市 | 钦北区 | / | / | 2022年垃圾清运设备项目 | 233.45 | 0 | 0 |  |  |  | √ | 区乡村振兴局 | 2022 | 2022 | 2022.3.10 | 2022.8.18 | 2022.8.25 | 公益性资产 | 是 | 钦北区乡村振兴局 | 钦北区各村委 | 钦北区各村委 | / | 该项目移交到多个村委
2 | 钦州市 | 钦北区 | 板城镇 | 红华村 | 板城镇2022年红华村蛋鸡养殖项目 | 25 | 0 | 0 | √ |  |  |  | 区农业农村局 | 2022 | 2022 | 2022.4.5 | 2022.5.25 | 2022.5.18 | 经营性资产 | 是 | 板城镇人民政府 | 板城镇红华村民委员会 | 板城镇红华村民委员会 | 黄世嘉
3 | 钦州市 | 钦北区 | 板城镇 | 竹山村 | 板城镇2022年竹山村委那桃村道路建设项目 | 50 | 0 | 0 |  |  |  | √ | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.4.18 | 2022.8.29 | 2022.8.25 | 公益性资产 | 是 | 板城镇人民政府 | 板城镇竹山村民委员会 | 板城镇竹山村民委员会 | 罗勇强
4 | 钦州市 | 钦北区 | 板城镇 | 三联村 | 板城镇2022年三联村委六龙村道路硬化项目 | 33 | 0 | 0 |  |  |  | √ | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.4.18 | 2022.8.29 | 2022.8.25 | 公益性资产 | 是 | 板城镇人民政府 | 板城镇三联村民委员会 | 板城镇三联村民委员会 | 罗大淋
5 | 钦州市 | 钦北区 | 板城镇 | 板中村 | 板城镇2022年板中村委人饮工程项目 | 43.68 | 0 | 0 | √ |  |  |  | 区水利局 | 2022 | 2022 | 2022.4.23 | 2022.10.25 | 2022.10.21 | 公益性资产 | 是 | 板城镇人民政府 | 板城镇板中村民委员会 | 板城镇板中村民委员会 | 黄佐侨
6 | 钦州市 | 钦北区 | 板城镇 | 那芳村 | 板城镇2022年那芳村委菩提村人饮工程项目 | 59.7 | 0 | 0 | √ |  |  |  | 区水利局 | 2022 | 2022 | 2022.4.23 | 2022.10.20 | 2022.9.28 | 公益性资产 | 是 | 板城镇人民政府 | 板城镇那芳村民委员会 | 板城镇那芳村民委员会 | 陈光球
7 | 钦州市 | 钦北区 | 板城镇 | 屯车村 | 板城镇2022年屯车村委龙门村饮水工程项目 | 33.61 | 0 | 0 | √ |  |  |  | 区水利局 | 2022 | 2022 | 2022.4.23 | 2022.9.25 | 2022.9.20 | 公益性资产 | 是 | 板城镇人民政府 | 板城镇屯车村民委员会 | 板城镇屯车村民委员会 | 陆新华
8 | 钦州市 | 钦北区 | 板城镇 | 朝阳村 | 板城镇2022年朝阳村委种德堂村人饮工程项目 | 32.38 | 0 | 0 | √ |  |  |  | 区水利局 | 2022 | 2022 | 2022.4.24 | 2022.10.24 | 2022.10.21 | 公益性资产 | 是 | 板城镇人民政府 | 板城镇朝阳村民委员会 | 板城镇朝阳村民委员会 | 周慧玲
9 | 钦州市 | 钦北区 | 板城镇 | 牛寮村 | 板城镇2022年牛寮村委由营村安全人饮巩固提升工程项目 | 22.69 | 0 | 0 | √ |  |  |  | 区水利局 | 2022 | 2022 | 2022.4.23 | 2022.10.25 | 2022.10.21 | 公益性资产 | 是 | 板城镇人民政府 | 板城镇牛寮村民委员会 | 板城镇牛寮村民委员会 | 梁桂秋
10 | 钦州市 | 钦北区 | 板城镇 | 厚孟村 | 板城镇2022年厚孟村委大化村人饮工程 | 4 | 0 | 0 | √ |  |  |  | 区水利局 | 2022 | 2022 | 2022.4.18 | 2022.8.12 | 2022.7.28 | 公益性资产 | 是 | 板城镇人民政府 | 板城镇厚孟村民委员会 | 板城镇厚孟村民委员会 | 何江
11 | 钦州市 | 钦北区 | 板城镇 | 厚孟村 | 板城镇2022年厚孟村委九公坪村人饮工程 | 4 | 0 | 0 | √ |  |  |  | 区水利局 | 2022 | 2022 | 2022.4.18 | 2022.8.12 | 2022.7.28 | 公益性资产 | 是 | 板城镇人民政府 | 板城镇厚孟村民委员会 | 板城镇厚孟村民委员会 | 黄远叶
12 | 钦州市 | 钦北区 | 板城镇 | 厚孟村 | 板城镇2022年厚孟村委那异派一队人饮工程 | 10 | 0 | 0 | √ |  |  |  | 区水利局 | 2022 | 2022 | 2022.4.18 | 2022.8.12 | 2022.7.28 | 公益性资产 | 是 | 板城镇人民政府 | 板城镇厚孟村民委员会 | 板城镇厚孟村民委员会 | 陆贻凤
13 | 钦州市 | 钦北区 | 板城镇 | 厚孟村 | 板城镇2022年厚孟村委老村人饮工程项目 | 34.65 | 0 | 0 | √ |  |  |  | 区水利局 | 2022 | 2022 | 2022.4.23 | 2022.9.16 | 2022.8.30 | 公益性资产 | 是 | 板城镇人民政府 | 板城镇厚孟村民委员会 | 板城镇厚孟村民委员会 | 赖相河
14 | 钦州市 | 钦北区 | 大垌镇 | 大塘村 | 大垌镇大塘村2022年生态鱼养殖项目 | 55 | 0 | 0 | √ |  |  |  | 区农业农村局 | 2022 | 2022 | 2022.3.15 | 2022.8.31 | 2022.9.9 | 经营性资产 | 是 | 大垌镇大塘村民委员会 | 大垌镇大塘村民委员会 | 大垌镇大塘村民委员会 | 梁开松
15 | 钦州市 | 钦北区 | 大垌镇 | 米家村 | 大垌镇米家村2022年蔬菜种植基地项目 | 50 | 0 | 0 | √ |  |  |  | 区农业农村局 | 2022 | 2022 | 2022.3.5 | 2022.8.31 | 2022.9.7 | 经营性资产 | 是 | 大垌镇米家村民委员会 | 大垌镇米家村民委员会 | 大垌镇米家村民委员会 | 罗德强
16 | 钦州市 | 钦北区 | 大垌镇 | 大塘村 | 大垌镇大塘村那于自然村2022年村级排污系统项目 | 81.6562 | 0 | 0 | √ | √ |  |  | 区乡村振兴局 | 2022 | 2022 | 2022.3.10 | 2022.7.10 | 2022.8.5 | 公益性资产 | 是 | 大垌镇人民政府 | 大垌镇大塘村民委员会 | 大垌镇大塘村民委员会 | 梁开松
17 | 钦州市 | 钦北区 | 大垌镇 | 米家村 | 大垌镇米家坪自然村2022年村级排污系统项目 | 74.8062 | 0 | 0 | √ |  |  |  | 区乡村振兴局 | 2022 | 2022 | 2022.3.25 | 2022.8.17 | 2022.9.12 | 公益性资产 | 是 | 大垌镇人民政府 | 大垌镇米家村民委员会 | 大垌镇米家村民委员会 | 李昌贤
18 | 钦州市 | 钦北区 | 大垌镇 | 米家村 | 大垌镇米家村米家自然村2022年村级排污系统项目 | 83.7647 | 0 | 0 | √ |  |  |  | 区乡村振兴局 | 2022 | 2022 | 2022.3.10 | 2022.7.10 | 2022.8.5 | 公益性资产 | 是 | 大垌镇人民政府 | 大垌镇米家村民委员会 | 大垌镇米家村民委员会 | 陈勇坚
19 | 钦州市 | 钦北区 | 大垌镇 | 平山村 | 大垌镇平山村那光自然2022年村级排污系统项目 | 66.6193 | 0 | 0 |  | √ |  |  | 区乡村振兴局 | 2022 | 2022 | 2022.3.10 | 2022.7.10 | 2022.8.5 | 公益性资产 | 是 | 大垌镇人民政府 | 大垌镇平山村民委员会 | 大垌镇平山村民委员会 | 冯克杰
20 | 钦州市 | 钦北区 | 大寺镇 | 三门滩村 | 大寺镇三门滩村委新圩村至那蒙镇岳马村委岳马村水泥路 | 54.0427 | 0 | 0 |  | √ |  |  | 区民宗局 | 2022 | 2022 | 2022.3.13 | 2022.5.15 | 2022.6.13 | 公益性资产 | 是 | 大寺镇人民政府 | 大寺镇三门滩村民委员会 | 大寺镇三门滩村民委员会 | 黄世区
21 | 钦州市 | 钦北区 | 大寺镇 | 三门滩村 | 大寺镇三门滩村委上瓦窑村至三门滩小学（正校）村屯道路硬化项目 | 24.6497 | 0 | 0 |  |  |  | √ | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.3.12 | 2022.5.17 | 2022.6.15 | 公益性资产 | 是 | 大寺镇人民政府 | 大寺镇三门滩村民委员会 | 大寺镇三门滩村民委员会 | 熊兆章
22 | 钦州市 | 钦北区 | 大寺镇 | 百庆村 | 大寺镇百庆村委汪涞村水泥路 | 31.6234 | 0 | 0 | √ |  |  |  | 区民宗局 | 2022 | 2022 | 2022.3.12 | 2022.5.15 | 2022.6.14 | 公益性资产 | 是 | 大寺镇人民政府 | 大寺镇百庆村民委员会 | 大寺镇百庆村民委员会 | 李华金
23 | 钦州市 | 钦北区 | 大寺镇 | 百庆村 | 大寺镇百庆村委所家村至上百庆村水泥路 | 36.3781 | 0 | 0 | √ |  |  |  | 区民宗局 | 2022 | 2022 | 2022.3.12 | 2022.5.15 | 2022.6.14 | 公益性资产 | 是 | 大寺镇人民政府 | 大寺镇百庆村民委员会 | 大寺镇百庆村民委员会 | 苏桔
24 | 钦州市 | 钦北区 | 大寺镇 | 敦民村 | 大寺镇敦民村委敦民村村屯道路硬化项目 | 14.8782 | 0 | 0 |  |  |  | √ | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.3.12 | 2022.6.30 | 2022.7.28 | 公益性资产 | 是 | 大寺镇人民政府 | 大寺镇敦民村村民委员会 | 大寺镇敦民村村民委员会 | 黄昌海
25 | 钦州市 | 钦北区 | 大寺镇 | 那葛村 | 大寺镇那葛村委米朗村水泥路 | 45.1387 | 0 | 0 |  | √ |  |  | 区民宗局 | 2022 | 2022 | 2022.3.12 | 2022.5.15 | 2022.6.14 | 公益性资产 | 是 | 大寺镇人民政府 | 大寺镇那葛村村民委员会 | 大寺镇那葛村村民委员会 | 黄本金
26 | 钦州市 | 钦北区 | 大寺镇 | 广琅村 | 大寺镇广琅村委六弄村人饮工程项目 | 19.8801 | 0 | 0 | √ |  |  |  | 区水利局 | 2022 | 2022 | 2022.4.25 | 2022.9.25 | 2022.10.14 | 公益性资产 | 是 | 大寺镇人民政府 | 大寺镇广琅村村民委员会 | 大寺镇广琅村村民委员会 | 黄国江
27 | 钦州市 | 钦北区 | 大寺镇 | 广琅村 | 大寺镇广琅村委群垌村人饮工程项目 | 29.4242 | 0 | 0 | √ |  |  |  | 区水利局 | 2022 | 2022 | 2022.4.25 | 2022.9.25 | 2022.10.14 | 公益性资产 | 是 | 大寺镇人民政府 | 大寺镇广琅村村民委员会 | 大寺镇广琅村村民委员会 | 黄国江
28 | 钦州市 | 钦北区 | 大寺镇 | 那桑村 | 大寺镇那桑村委那马村村屯道路硬化项目 | 19.8797 | 0 | 0 |  | √ |  |  | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.3.12 | 2022.6.30 | 2022.7.28 | 公益性资产 | 是 | 大寺镇人民政府 | 大寺镇那桑村村民委员会 | 大寺镇那桑村村民委员会 | 韦富勇
29 | 钦州市 | 钦北区 | 大寺镇 | 那桑村 | 大寺镇那桑村委务公村村屯道路硬化项目 | 17.921 | 0 | 0 |  | √ |  |  | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.3.12 | 2022.6.30 | 2022.7.28 | 公益性资产 | 是 | 大寺镇人民政府 | 大寺镇那桑村村民委员会 | 大寺镇那桑村村民委员会 | 李好发
30 | 钦州市 | 钦北区 | 大寺镇 | 那桑村 | 大寺镇那桑村委坉眼新村2队村屯道路硬化项目 | 12.8619 | 0 | 0 |  |  |  | √ | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.3.12 | 2022.6.30 | 2022.7.28 | 公益性资产 | 是 | 大寺镇人民政府 | 大寺镇那桑村村民委员会 | 大寺镇那桑村村民委员会 | 韦富勇
31 | 钦州市 | 钦北区 | 大寺镇 | 那桑村 | 大寺镇那桑村委下那冷村盖板涵项目 | 7.5765 | 0 | 0 |  |  |  | √ | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.4.14 | 2022.5.25 | 2022.6.13 | 公益性资产 | 是 | 大寺镇人民政府 | 大寺镇南间村村民委员会 | 大寺镇那桑村村民委员会 | 李好发
32 | 钦州市 | 钦北区 | 大寺镇 | 南间村 | 大寺镇那布村黑臭水体整治项目 | 49.3751 | 0 | 0 | √ |  |  |  | 区乡村振兴局 | 2022 | 2022 | 2022.4.19 | 2022.10.10 | 2022.10.21 | 公益性资产 | 是 | 大寺镇人民政府 | 大寺镇那桑村村民委员会 | 大寺镇那桑村村民委员会 | 李仕冬
33 | 钦州市 | 钦北区 | 大寺镇 | 四联村 | 大寺镇四联村委六良村村屯道路硬化项目 | 7.9348 | 0 | 0 |  |  |  | √ | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.3.12 | 2022.6.30 | 2022.7.28 | 公益性资产 | 是 | 大寺镇人民政府 | 大寺镇四联村村民委员会 | 大寺镇四联村村民委员会 | 吴俐满
34 | 钦州市 | 钦北区 | 大寺镇 | 新晓村 | 大寺镇新晓村委孙早张屋村人饮工程项目 | 29.6004 | 0 | 0 | √ |  |  |  | 区水利局 | 2022 | 2022 | 2022.4.25 | 2022.9.25 | 2022.10.14 | 公益性资产 | 是 | 大寺镇人民政府 | 大寺镇新晓村村民委员会 | 大寺镇新晓村村民委员会 | 梁雪英
35 | 钦州市 | 钦北区 | 大寺镇 | 新晓村 | 大寺镇新晓村委孙早村、张屋村村屯道路硬化项目 | 9.5947 | 0 | 0 |  |  | √ |  | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.4.20 | 2022.5.15 | 2022.6.13 | 公益性资产 | 是 | 大寺镇人民政府 | 大寺镇新晓村村民委员会 | 大寺镇新晓村村民委员会 | 梁雪英
36 | 钦州市 | 钦北区 | 大寺镇 | 宿禾村 | 大寺镇宿禾村委首圩村人饮工程项目 | 34.6855 | 0 | 0 | √ |  |  |  | 区水利局 | 2022 | 2022 | 2022.4.25 | 2022.9.25 | 2022.10.14 | 公益性资产 | 是 | 大寺镇人民政府 | 大寺镇宿禾村村民委员会 | 大寺镇宿禾村村民委员会 | 吴季东
37 | 钦州市 | 钦北区 | 大寺镇 | 屯强村 | 大寺镇屯强村委马岗村排污设施项目 | 29.6008 | 0 | 0 | √ |  |  |  | 区乡村振兴局 | 2022 | 2022 | 2022.4.19 | 2022.10.10 | 2022.10.21 | 公益性资产 | 是 | 大寺镇人民政府 | 大寺镇屯强村村民委员会 | 大寺镇屯强村村民委员会 | 梁照昌
38 | 钦州市 | 钦北区 | 大寺镇 | 天安村 | 大寺镇天安村委白甲村村屯道路硬化项目 | 32.5314 | 0 | 0 |  |  | √ |  | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.3.12 | 2022.5.15 | 2022.6.13 | 公益性资产 | 是 | 大寺镇人民政府 | 大寺镇天安村村民委员会 | 大寺镇天安村村民委员会 | 韩金贵
39 | 钦州市 | 钦北区 | 大寺镇 | 屯首村 | 大寺镇屯首村委坉客村村屯道路硬化项目 | 53.5312 | 0 | 0 |  | √ |  |  | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.4.19 | 2022.5.23 | 2022.6.13 | 公益性资产 | 是 | 大寺镇人民政府 | 大寺镇屯首村村民委员会 | 大寺镇屯首村村民委员会 | 卜建达
40 | 钦州市 | 钦北区 | 大寺镇 | 屯首村 | 大寺镇屯首村委屯首村村屯道路硬化项目 | 21.5397 | 0 | 0 |  | √ |  |  | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.3.12 | 2022.5.23 | 2022.6.13 | 公益性资产 | 是 | 大寺镇人民政府 | 大寺镇屯首村村民委员会 | 大寺镇屯首村村民委员会 | 苏正成
41 | 钦州市 | 钦北区 | 大寺镇 | 三益村 | 大寺镇三益村委米利村污水处理项目 | 29.7354 | 0 | 0 | √ |  |  |  | 区乡村振兴局 | 2022 | 2022 | 2022.4.19 | 2022.10.10 | 2022.10.21 | 公益性资产 | 是 | 大寺镇人民政府 | 大寺镇三益村村民委员会 | 大寺镇三益村村民委员会 | 黄梅娇
42 | 钦州市 | 钦北区 | 大寺镇 | 三益村 | 大寺镇三益村委屯董村村屯道路硬化项目 | 15.7532 | 0 | 0 |  | √ |  |  | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.3.12 | 2022.5.15 | 2022.6.13 | 公益性资产 | 是 | 大寺镇人民政府 | 大寺镇三益村村民委员会 | 大寺镇三益村村民委员会 | 梁运城
43 | 钦州市 | 钦北区 | 大寺镇 | 大寺村 | 大寺镇大寺村委六富村村屯道路硬化项目 | 11.6057 | 0 | 0 |  |  | √ |  | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.3.12 | 2022.6.30 | 2022.7.28 | 公益性资产 | 是 | 大寺镇人民政府 | 大寺镇大寺村村民委员会 | 大寺镇大寺村村民委员会 | 黄庆芳
44 | 钦州市 | 钦北区 | 大寺镇 | 大寺村 | 大寺镇大寺村委那前村村屯道路硬化项目 | 31.8978 | 0 | 0 |  |  | √ |  | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.4.19 | 2022.5.23 | 2022.6.13 | 公益性资产 | 是 | 大寺镇人民政府 | 大寺镇大寺村村民委员会 | 大寺镇大寺村村民委员会 | 黄庆芳
45 | 钦州市 | 钦北区 | 大寺镇 | 大寺村 | 大寺镇大寺村委义路村1队村屯道路硬化项目 | 39.5751 | 0 | 0 |  |  | √ |  | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.4.19 | 2022.7.31 | 2022.8.22 | 公益性资产 | 是 | 大寺镇人民政府 | 大寺镇大寺村村民委员会 | 大寺镇大寺村村民委员会 | 黄庆芳
46 | 钦州市 | 钦北区 | 大寺镇 | 大寺村 | 大寺镇大寺村委义路村2队村屯道路硬化项目 | 27.5522 | 0 | 0 |  |  |  | √ | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.4.19 | 2022.7.31 | 2022.8.22 | 公益性资产 | 是 | 大寺镇人民政府 | 大寺镇大寺村村民委员会 | 大寺镇大寺村村民委员会 | 黄庆芳
47 | 钦州市 | 钦北区 | 大寺镇 | 南间村 | 2022年乡村垃圾分类设施建设项目 | 18 | 0 | 0 | √ |  |  |  | 区乡村振兴局 | 2022 | 2022 | 2022.4.25 | 2022.9.29 | 2022.10.20 | 公益性资产 | 是 | 大寺镇人民政府 | 大寺镇南间村村民委员会 | 大寺镇南间村村民委员会 | 苏芝有
48 | 钦州市 | 钦北区 | 大直镇 | 派亩村 | 大直镇派亩村委天等村高密度养鱼项目 | 60 | 0 | 0 | √ |  |  |  | 区农业农村局 | 2022 | 2022 | 2022.3.29 | 2022.6.30 | 2022.7.30 | 经营性资产 | 是 | 大直镇人民政府 | 大直镇派亩村民委员会 | 大直镇派亩村村民委员会 | 凌保辉
49 | 钦州市 | 钦北区 | 大直镇 | 派亩村 | 2022年大直镇派亩村委天等村至高密度养鱼场水泥硬化路建设项目 | 34.3215 | 0 | 0 |  | √ |  |  | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.3.29 | 2022.9.15 | 2022.10.14 | 公益性资产 | 是 | 大直镇人民政府 | 大直镇派亩村村民委员会 | 大直镇派亩村村民委员会 | 凌保辉
50 | 钦州市 | 钦北区 | 大直镇 | 派亩村 | 2022年大直镇派亩村委冲板村水泥硬化路建设项目 | 4.299 | 0 | 0 |  | √ |  |  | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.3.29 | 2022.5.23 | 2022.6.22 | 公益性资产 | 是 | 大直镇人民政府 | 大直镇派亩村村民委员会 | 大直镇派亩村村民委员会 | 凌保辉
51 | 钦州市 | 钦北区 | 大直镇 | 派亩村 | 2022年大直镇派亩村委冲板村内排水沟及排污管建设项目 | 11.6984 | 0 | 0 |  | √ |  |  | 区乡村振兴局 | 2022 | 2022 | 2022.4.26 | 2022.6.15 | 2022.7.13 | 公益性资产 | 是 | 大直镇人民政府 | 大直镇派亩村村民委员会 | 大直镇派亩村村民委员会 | 凌保辉
52 | 钦州市 | 钦北区 | 大直镇 | 派亩村 | 2022年大直镇派亩村委天等村内排水沟及排污管建设项目 | 9.764 | 0 | 0 |  | √ |  |  | 区乡村振兴局 | 2022 | 2022 | 2022.4.26 | 2022.6.15 | 2022.7.13 | 公益性资产 | 是 | 大直镇人民政府 | 大直镇派亩村村民委员会 | 大直镇派亩村村民委员会 | 凌保辉
53 | 钦州市 | 钦北区 | 大直镇 | 彭久村 | 大直镇彭久村委2022年那扶村涵洞建设项目 | 3.6048 | 0 | 0 | √ |  |  |  | 区乡村振兴局 | 2022 | 2022 | 2022.3.29 | 2022.6.15 | 2022.7.14 | 公益性资产 | 是 | 大直镇人民政府 | 大直镇彭久村村民委员会 | 大直镇彭久村村民委员会 | 宋忠群
54 | 钦州市 | 钦北区 | 大直镇 | 彭久村 | 大直镇彭久村委那扶村2022年排水排污沟建设项目 | 12.1646 | 0 | 0 | √ |  |  |  | 区乡村振兴局 | 2022 | 2022 | 2022.3.29 | 2022.6.28 | 2022.7.27 | 公益性资产 | 是 | 大直镇人民政府 | 大直镇彭久村村民委员会 | 大直镇彭久村村民委员会 | 宋忠群
55 | 钦州市 | 钦北区 | 大直镇 | 屯蒙村 | 2022年大直镇屯蒙村进村道路硬化项目 | 14.1956 | 0 | 0 | √ |  |  |  | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.3.29 | 2022.4.19 | 2022.5.19 | 公益性资产 | 是 | 大直镇人民政府 | 大直镇屯蒙村村民委员会 | 大直镇屯蒙村村民委员会 | 黄杰
56 | 钦州市 | 钦北区 | 大直镇 | 那桃村 | 2022年大直镇那桃村水利维修项目 | 79.1257 | 0 | 0 |  | √ |  |  | 区农业农村局 | 2022 | 2022 | 2022.4.28 | 2022.9.20 | 2022.10.19 | 公益性资产 | 是 | 大直镇人民政府 | 大直镇那桃村村民委员会 | 大直镇那桃村村民委员会 | 何光虎
57 | 钦州市 | 钦北区 | 大直镇 | 胜利村 | 大直镇胜利村委那板村2022年金花茶产业配套设施项目 | 8.5378 | 0 | 0 | √ |  |  |  | 区农业农村局 | 2022 | 2022 | 2022.3.29 | 2022.6.15 | 2022.7.14 | 公益性资产 | 是 | 大直镇人民政府 | 大直镇胜利村村民委员会 | 大直镇胜利村村民委员会 | 曾胜书
58 | 钦州市 | 钦北区 | 大直镇 | 派亩村 | 2022年大直镇派亩村委天等村、冲板村饮水工程建设项目 | 34.6438 | 0 | 0 |  |  | √ |  | 区水利局 | 2022 | 2022 | 2022.5.26 | 2022.9.27 | 2022.10.21 | 公益性资产 | 是 | 大直镇人民政府 | 大直镇派亩村村民委员会 | 大直镇派亩村村民委员会 | 凌保辉
59 | 钦州市 | 钦北区 | 大直镇 | 派亩村 | 2022年大直镇派亩村委天等村垃圾中转站项目 | 5.7537 | 0 | 0 |  |  | √ |  | 区乡村振兴局 | 2022 | 2022 | 2022.3.29 | 2022.5.23 | 2022.6.22 | 公益性资产 | 是 | 大直镇人民政府 | 大直镇派亩村村民委员会 | 大直镇派亩村村民委员会 | 凌保辉
60 | 钦州市 | 钦北区 | 大直镇 | 彭久村 | 大直镇彭久村委2022年那扶村至小青柑种植场道路建设项目 | 13.9972 | 0 | 0 |  |  | √ |  | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.3.29 | 2022.4.20 | 2022.5.19 | 公益性资产 | 是 | 大直镇人民政府 | 大直镇彭久村村民委员会 | 大直镇彭久村村民委员会 | 宋忠群
61 | 钦州市 | 钦北区 | 大直镇 | 屯蒙村 | 大直镇屯蒙村委英桥村2022年杨梅（金花茶）等产业配套设施项目 | 7.9881 | 0 | 0 |  |  | √ |  | 区农业农村局 | 2022 | 2022 | 2022.3.29 | 2022.5.23 | 2022.6.22 | 公益性资产 | 是 | 大直镇人民政府 | 大直镇屯蒙村村民委员会 | 大直镇屯蒙村村民委员会 | 黄杰
62 | 钦州市 | 钦北区 | 大直镇 | 充文村 | 大直镇充文村委步令村2022年一、二、三产业融合配套设施项目 | 8.8918 | 0 | 0 |  |  | √ |  | 区农业农村局 | 2022 | 2022 | 2022.3.29 | 2022.6.4 | 2022.6.22 | 公益性资产 | 是 | 大直镇人民政府 | 大直镇充文村村民委员会 | 大直镇充文村村民委员会 | 施家来
63 | 钦州市 | 钦北区 | 大直镇 | 富雄村 | 大直镇富雄村委2022年天麻江水磨坝 | 13.7637 | 0 | 0 |  |  | √ |  | 区农业农村局 | 2022 | 2022 | 2022.3.29 | 2022.9.20 | 2022.10.19 | 公益性资产 | 是 | 大直镇人民政府 | 大直镇富雄村村民委员会 | 大直镇富雄村村民委员会 | 施绍强
64 | 钦州市 | 钦北区 | 大直镇 | 派亩村 | 2022年大直镇派亩村委天等村、冲板村人居环境整治项目 | 97.9535 | 0 | 0 |  |  |  | √ | 区乡村振兴局 | 2022 | 2022 | 2022.5.31 | 2022.9.27 | 2022.10.13 | 公益性资产 | 是 | 大直镇人民政府 | 大直镇派亩村村民委员会 | 大直镇派亩村村民委员会 | 凌保辉
65 | 钦州市 | 钦北区 | 大直镇 | 屯蒙村 | 大直镇屯蒙村委2022年屯级桥梁英桥村危桥建设项目 | 90.6485 | 0 | 0 | √ | √ |  |  | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.3.30 | 2022.9.22 | 2022.10.10 | 公益性资产 | 是 | 区交通运输局 | 大直镇屯蒙村村民委员会 | 大直镇屯蒙村村民委员会 | 黄杰
66 | 钦州市 | 钦北区 | 贵台镇 | 洞利村 | 贵台镇洞利村委2022年大就村农田水利灌溉项目 | 46.518 | 0 | 0 |  | √ |  |  | 区农业农村局 | 2022 | 2022 | 2022.3.30 | 2022.8.24 | 2022.9.16 | 公益性资产 | 是 | 贵台镇人民政府 | 贵台镇洞利村民委员会 | 贵台镇洞利村民委员会 | 高祥宝
67 | 钦州市 | 钦北区 | 贵台镇 | 大路村 | 贵台镇大路村委2022年村级道路那轰村硬化项目 | 26.9411 | 0 | 0 |  |  |  | √ | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.3.30 | 2022.8.31 | 2022.9.16 | 公益性资产 | 是 | 贵台镇人民政府 | 贵台镇大路村民委员会 | 贵台镇大路村民委员会 | 李文豪
68 | 钦州市 | 钦北区 | 贵台镇 | 大路村 | 贵台镇大路村委2022年村级道路新圩村硬化项目 | 6.2449 | 0 | 0 |  |  |  | √ | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.3.30 | 2022.8.18 | 2022.9.16 | 公益性资产 | 是 | 贵台镇人民政府 | 贵台镇大路村民委员会 | 贵台镇大路村民委员会 | 周贻全
69 | 钦州市 | 钦北区 | 贵台镇 | 百美村 | 贵台镇百美村委2022年百美村委百六村道路硬化项目 | 27.1044 | 0 | 0 |  |  | √ |  | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.3.30 | 2022.8.21 | 2022.9.16 | 公益性资产 | 是 | 贵台镇人民政府 | 贵台镇百美村民委员会 | 贵台镇百美村民委员会 | 梁绍德
70 | 钦州市 | 钦北区 | 贵台镇 | 那美村 | 贵台镇那美村委那远村2022年屯级道路道路硬化项目 | 29.6344 | 0 | 0 |  |  |  | √ | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.3.30 | 2022.8.28 | 2022.9.16 | 公益性资产 | 是 | 贵台镇人民政府 | 贵台镇那美村民委员会 | 贵台镇那美村民委员会 | 李军锐
71 | 钦州市 | 钦北区 | 贵台镇 | 那桃村 | 贵台镇那桃村委2022年那桑村道路硬化项目 | 22.697 | 0 | 0 |  |  |  | √ | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.3.30 | 2022.8.19 | 2022.9.16 | 公益性资产 | 是 | 贵台镇人民政府 | 贵台镇那桃村民委员会 | 贵台镇那桃村民委员会 | 梁维汉
72 | 钦州市 | 钦北区 | 贵台镇 | 大路村 | 贵台镇大路村委2022年村级道路那甘村硬化项目 | 20.3497 | 0 | 0 |  |  |  | √ | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.3.30 | 2022.8.27 | 2022.9.16 | 公益性资产 | 是 | 贵台镇人民政府 | 贵台镇大路村民委员会 | 贵台镇大路村民委员会 | 李芳丽
73 | 钦州市 | 钦北区 | 贵台镇 | 屯良村 | 贵台镇屯良村委那悟村2022年屯级道路道路硬化项目 | 15.8419 | 0 | 0 |  |  |  | √ | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.3.30 | 2022.8.22 | 2022.9.16 | 公益性资产 | 是 | 贵台镇人民政府 | 贵台镇屯良村民委员会 | 贵台镇屯良村民委员会 | 龚玉勤
74 | 钦州市 | 钦北区 | 贵台镇 | 屯良村 | 贵台镇屯良村委2022年屯级道路上屯全屯路硬化项目 | 4.8746 | 0 | 0 |  |  |  | √ | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.3.30 | 2022.8.25 | 2022.9.16 | 公益性资产 | 是 | 贵台镇人民政府 | 贵台镇屯良村民委员会 | 贵台镇屯良村民委员会 | 黄焕新
75 | 钦州市 | 钦北区 | 贵台镇 | 屯良村 | 贵台镇屯良村委2022年屯级道路板良六组屯路硬化项目 | 10.7657 | 0 | 0 |  |  |  | √ | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.3.30 | 2022.8.26 | 2022.9.16 | 公益性资产 | 是 | 贵台镇人民政府 | 贵台镇屯良村民委员会 | 贵台镇屯良村民委员会 | 黎明超
76 | 钦州市 | 钦北区 | 贵台镇 | 大路村 | 贵台镇大路村委2022年村级道路米旧村硬化项目 | 12.988 | 0 | 0 |  |  |  | √ | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.3.30 | 2022.8.30 | 2022.9.16 | 公益性资产 | 是 | 贵台镇人民政府 | 贵台镇大路村民委员会 | 贵台镇大路村民委员会 | 李权杰
77 | 钦州市 | 钦北区 | 贵台镇 | 百美村 | 贵台镇百美村委2022年南美村排水沟建设项目 | 74.3058 | 0 | 0 | √ | √ |  |  | 区乡村振兴局 | 2022 | 2022 | 2022.4.26 | 2022.11.28 | 2022.12.5 | 公益性资产 | 是 | 贵台镇人民政府 | 贵台镇百美村民委员会 | 贵台镇百美村民委员会 | 黄才安
78 | 钦州市 | 钦北区 | 那蒙镇 | 陂角村 | 那蒙镇陂角村委2022年大头菜加工特色产业项目 | 162.5137 | 0 | 0 | √ |  |  |  | 区农业农村局 | 2022 | 2022 | 2022.5.28 | 2022.10.5 | 2022.10.11 | 经营性资产 | 是 | 那蒙镇人民政府 | 那蒙镇陂角村民委员会 | 那蒙镇陂角村民委员会 | 江开祥
79 | 钦州市 | 钦北区 | 那蒙镇 | 硃砂村 | 那蒙镇硃砂村委蛟趾坪村白石湾水坝修建水轮泵项目 | 15 | 0 | 0 |  | √ |  |  | 区农业农村局 | 2022 | 2022 | 2022.3.18 | 2022.5.15 | 2022.6.1 | 公益性资产 | 是 | 那蒙镇人民政府 | 那蒙镇硃砂村民委员会 | 那蒙镇硃砂村民委员会 | 苏英兰
80 | 钦州市 | 钦北区 | 那蒙镇 | 竹山村 | 那蒙镇竹山村委四队水利设施建设、屯陈灌溉水渠 | 30 | 0 | 0 | √ |  |  |  | 区农业农村局 | 2022 | 2022 | 2022.3.18 | 2022.9.25 | 2022.10.11 | 公益性资产 | 是 | 那蒙镇人民政府 | 那蒙镇竹山村民委员会 | 那蒙镇竹山村民委员会 | 陈大宇
81 | 钦州市 | 钦北区 | 那蒙镇 | 陂角村 | 那蒙镇陂角村委苏屋坪村抽水站修缮及水利沟渠建设项目 | 15 | 0 | 0 |  | √ |  |  | 区农业农村局 | 2022 | 2022 | 2022.3.18 | 2022.6.1 | 2022.6.21 | 公益性资产 | 是 | 那蒙镇人民政府 | 那蒙镇陂角村民委员会 | 那蒙镇陂角村民委员会 | 翟新辉
82 | 钦州市 | 钦北区 | 那蒙镇 | 陂角村 | 那蒙镇陂角十队修建三面光水利沟项目 | 30 | 0 | 0 | √ |  |  |  | 区农业农村局 | 2022 | 2022 | 2022.3.18 | 2022.7.5 | 2022.7.15 | 公益性资产 | 是 | 那蒙镇人民政府 | 那蒙镇陂角村民委员会 | 那蒙镇陂角村民委员会 | 黄英剑
83 | 钦州市 | 钦北区 | 那蒙镇 | 四维村 | 那蒙镇四维村委果稔村排污项目 | 49.6373 | 0 | 0 | √ |  |  |  | 区乡村振兴局 | 2022 | 2022 | 2022.3.18 | 2022.6.1 | 2022.6.14 | 公益性资产 | 是 | 那蒙镇人民政府 | 那蒙镇四维村民委员会 | 那蒙镇四维村民委员会 | 黎金智
84 | 钦州市 | 钦北区 | 那蒙镇 | 岳马村 | 那蒙镇岳马村委屯思村和南连村水泥路 | 61.584 | 0 | 0 | √ |  |  |  | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.3.30 | 2022.6.15 | 2022.6.28 | 公益性资产 | 是 | 那蒙镇人民政府 | 那蒙镇岳马村民委员会 | 那蒙镇岳马村民委员会 | 李应毅
85 | 钦州市 | 钦北区 | 那蒙镇 | 湴山村 | 那蒙镇湴山村委那朗村和迪利村至六马村委那佰村水泥路 | 53.3097 | 0 | 0 | √ |  |  |  | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.3.30 | 2022.6.15 | 2022.7.14 | 公益性资产 | 是 | 那蒙镇人民政府 | 那蒙镇湴山村民委员会 | 那蒙镇湴山村民委员会 | 黄东滨
86 | 钦州市 | 钦北区 | 那蒙镇 | 平福村 | 那蒙镇平福村委那眼村水泥路 | 89.3791 | 0 | 0 | √ |  |  |  | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.3.30 | 2022.6.15 | 2022.7.14 | 公益性资产 | 是 | 那蒙镇人民政府 | 那蒙镇平福村民委员会 | 那蒙镇平福村民委员会 | 黄玉森
87 | 钦州市 | 钦北区 | 那蒙镇 | 陂角村 | 那蒙镇陂角村委八队王缴角村水泥路修建项目 | 37.8759 | 0 | 0 |  | √ |  |  | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.3.30 | 2022.5.31 | 2022.6.28 | 公益性资产 | 是 | 那蒙镇人民政府 | 那蒙镇陂角村民委员会 | 那蒙镇陂角村民委员会 | 黄锦胜
88 | 钦州市 | 钦北区 | 那蒙镇 | 陂角村 | 那蒙镇陂角村人居环境整治项目 | 81.3437 | 0 | 0 |  |  |  | √ | 区乡村振兴局 | 2022 | 2022 | 2022.4.15 | 2022.9.25 | 2022.10.11 | 公益性资产 | 是 | 那蒙镇人民政府 | 那蒙镇陂角村民委员会 | 那蒙镇陂角村民委员会 | 江开祥
89 | 钦州市 | 钦北区 | 那蒙镇 | 平福村 | 那蒙镇平福村委那湾村排污项目 | 50 | 0 | 0 |  |  |  | √ | 区乡村振兴局 | 2022 | 2022 | 2022.3.18 | 2022.6.21 | 2022.7.15 | 公益性资产 | 是 | 那蒙镇人民政府 | 那蒙镇平福村民委员会 | 那蒙镇平福村民委员会 | 韦业家
90 | 钦州市 | 钦北区 | 那蒙镇 | 湴山村 | 那蒙镇湴山村委平田村村口通屯路硬化项目 | 10.7405 | 0 | 0 |  |  |  | √ | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.3.18 | 2022.7.18 | 2022.8.9 | 公益性资产 | 是 | 那蒙镇人民政府 | 那蒙镇湴山村民委员会 | 那蒙镇湴山村民委员会 | 黄东滨
91 | 钦州市 | 钦北区 | 那蒙镇 | 陂角村 | 那蒙镇陂角村委马槽塘水泥路修建项目（连接十一队路段） | 24.2396 | 0 | 0 |  |  |  | √ | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.3.8 | 2022.7.21 | 2022.8.9 | 公益性资产 | 是 | 那蒙镇人民政府 | 那蒙镇陂角村民委员会 | 那蒙镇陂角村民委员会 | 黄英剑
92 | 钦州市 | 钦北区 | 那蒙镇 | 陂角村 | 那蒙镇陂角村委石岐岭村水泥路修建项目 | 27.5 | 0 | 0 |  |  |  | √ | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.3.15 | 2022.7.15 | 2022.8.9 | 公益性资产 | 是 | 那蒙镇人民政府 | 那蒙镇陂角村民委员会 | 那蒙镇陂角村民委员会 | 江开祥
93 | 钦州市 | 钦北区 | 平吉镇 | 平里村 | 平吉镇2022年九佰垌辣椒种植产业链项目 | 150 | 0 | 0 | √ |  |  |  | 区农业农村局 | 2022 | 2022 | 2022.4.28 | 2022.5.31 | 2022.6.10 | 经营性资产 | 是 | 平吉镇人民政府 | 平吉镇平里村民委员会 | 平吉镇平里村民委员会 | 黄京波
94 | 钦州市 | 钦北区 | 平吉镇 | 平里村 | 平吉镇平里村东那德至西那德道路硬化项目 | 43.4594 | 0 | 0 |  | √ |  |  | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.3.29 | 2022.4.29 | 2022.5.25 | 公益性资产 | 是 | 平吉镇人民政府 | 平吉镇平里村民委员会 | 平吉镇平里村民委员会 | 黄京波
95 | 钦州市 | 钦北区 | 平吉镇 | 平里村 | 平吉镇平里村安马脚至冲汁道路硬化项目 | 10.785 | 0 | 0 |  |  |  | √ | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.3.29 | 2022.4.29 | 2022.5.25 | 公益性资产 | 是 | 平吉镇人民政府 | 平吉镇平里村民委员会 | 平吉镇平里村民委员会 | 黄京波
96 | 钦州市 | 钦北区 | 平吉镇 | 广平村 | 平吉镇广平村委那宽至沙煲窑道路硬化项目 | 42.4029 | 0 | 0 |  | √ |  |  | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.3.29 | 2022.4.29 | 2022.5.25 | 公益性资产 | 是 | 平吉镇人民政府 | 平吉镇广平村民委员会 | 平吉镇广平村民委员会 | 梁琨
97 | 钦州市 | 钦北区 | 平吉镇 | 新胜村 | 平吉镇新胜村委那葛村至中安路水利沟建设项目 | 48.1421 | 0 | 0 | √ |  |  |  | 区农业农村局 | 2022 | 2022 | 2022.4.21 | 2022.6.10 | 2022.6.21 | 公益性资产 | 是 | 平吉镇人民政府 | 平吉镇新胜村民委员会 | 平吉镇新胜村民委员会 | 梁中兴
98 | 钦州市 | 钦北区 | 平吉镇 | 平吉村 | 平吉镇平吉村委下坝村至兴吉小区道路硬化项目 | 30.267 | 0 | 0 |  |  |  | √ | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.3.29 | 2022.5.27 | 2022.6.12 | 公益性资产 | 是 | 平吉镇人民政府 | 平吉镇平吉村民委员会 | 平吉镇平吉村民委员会 | 黄宗寅
99 | 钦州市 | 钦北区 | 平吉镇 | 古隆村 | 平吉镇古隆村委凌屋村进村道路硬化项目 | 58.9841 | 0 | 0 |  |  |  | √ | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.3.29 | 2022.5.3 | 2022.6.2 | 公益性资产 | 是 | 平吉镇人民政府 | 平吉镇古隆村民委员会 | 平吉镇古隆村民委员会 | 黄德业
100 | 钦州市 | 钦北区 | 平吉镇 | 牛江村 | 平吉镇牛江村6队耥耙岭村道路硬化工程项目 | 52.0269 | 0 | 0 |  |  |  | √ | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.3.29 | 2022.4.28 | 2022.5.25 | 公益性资产 | 是 | 平吉镇人民政府 | 平吉镇牛江村民委员会 | 平吉镇牛江村民委员会 | 黄善勇
101 | 钦州市 | 钦北区 | 平吉镇 | 牛江村 | 平吉镇牛江村委15、16队古城角进村道路硬化工程项目 | 31.729 | 0 | 0 |  |  |  | √ | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.3.29 | 2022.5.5 | 2022.5.25 | 公益性资产 | 是 | 平吉镇人民政府 | 平吉镇牛江村民委员会 | 平吉镇牛江村民委员会 | 黄善勇
102 | 钦州市 | 钦北区 | 平吉镇 | 三冬村 | 平吉镇三冬村委门前排污沟建设和出水口修复项目 | 23.8837 | 0 | 0 |  |  |  | √ | 区乡村振兴局 | 2022 | 2022 | 2022.3.29 | 2022.5.20 | 2022.6.20 | 公益性资产 | 是 | 平吉镇人民政府 | 平吉镇三冬村民委员会 | 平吉镇三冬村民委员会 | 林星才
103 | 钦州市 | 钦北区 | 青塘镇 | 大岐村 | 青塘镇2022年大岐村上高村入村道路硬底化项目 | 21.9294 | 0 | 0 |  | √ |  |  | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.4.14 | 2022.6.30 | 2022.7.27 | 公益性资产 | 是 | 青塘镇人民政府 | 青塘镇大岐村村民委员会 | 青塘镇大岐村村民委员会 | 黄家波
104 | 钦州市 | 钦北区 | 青塘镇 | 高峰村 | 青塘镇2022年高峰村委留福堂排污沟建设项目 | 51.5308 | 0 | 0 | √ |  |  |  | 区乡村振兴局 | 2022 | 2022 | 2022.3.29 | 2022.8.1 | 2022.8.16 | 公益性资产 | 是 | 青塘镇人民政府 | 青塘镇高峰村村民委员会 | 青塘镇高峰村村民委员会 | 陈小华
105 | 钦州市 | 钦北区 | 青塘镇 | 榃甫村 | 青塘镇榃甫、新村片水田水利设施维修项目 | 44.8069 | 0 | 0 | √ |  |  |  | 区农业农村局 | 2022 | 2022 | 2022.3.29 | 2022.7.22 | 2022.8.16 | 公益性资产 | 是 | 青塘镇人民政府 | 青塘镇榃甫村村民委员会 | 青塘镇榃甫村村民委员会 | 利庚贤
106 | 钦州市 | 钦北区 | 青塘镇 | 华岭村 | 青塘镇华岭村长垌岭至大广塘三面光水利沟建设项目 | 69.7778 | 0 | 0 | √ |  |  |  | 区农业农村局 | 2022 | 2022 | 2022.3.29 | 2022.8.1 | 2022.8.16 | 公益性资产 | 是 | 青塘镇人民政府 | 青塘镇华岭村村民委员会 | 青塘镇华岭村村民委员会 | 谭庆斌
107 | 钦州市 | 钦北区 | 小董镇 | 多隆村 | 小董镇多隆村委2022年多隆村1-3队屯级道路硬化 | 31 | 0 | 0 | √ |  |  |  | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.4.12 | 2022.6.12 | 2022.7.8 | 公益性资产 | 是 | 小董镇人民政府 | 小董镇多隆村民委员会 | 小董镇多隆村民委员会 | 林发远
108 | 钦州市 | 钦北区 | 小董镇 | 榃楼村 | 小董镇榃楼村委那扁村水泥路 | 86 | 0 | 0 | √ |  |  |  | 区民宗局 | 2022 | 2022 | 2022.3.30 | 2022.6.5 | 2022.6.28 | 公益性资产 | 是 | 小董镇人民政府 | 小董镇榃楼村民委员会 | 小董镇榃楼村民委员会 | 梁文全
109 | 钦州市 | 钦北区 | 小董镇 | 中花村 | 小董镇中花村委2022年桐油坪污水处理 | 41 | 0 | 0 | √ |  |  |  | 区乡村振兴局 | 2022 | 2022 | 2022.3.10 | 2022.8.9 | 2022.9.2 | 公益性资产 | 是 | 小董镇人民政府 | 小董镇中花村民委员会 | 小董镇中花村民委员会 | 罗祖军
110 | 钦州市 | 钦北区 | 小董镇 | 中花村 | 小董镇中花村委2022年桐油坪道路硬化项目 | 14 | 0 | 0 | √ |  |  |  | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.3.12 | 2022.8.7 | 2022.9.2 | 公益性资产 | 是 | 小董镇人民政府 | 小董镇中花村民委员会 | 小董镇中花村民委员会 | 罗祖军
111 | 钦州市 | 钦北区 | 小董镇 | 中花村 | 小董镇中花村委2022年桐油坪排污水沟建设项目 | 12 | 0 | 0 |  |  |  | √ | 区乡村振兴局 | 2022 | 2022 | 2022.3.10 | 2022.8.8 | 2022.9.5 | 公益性资产 | 是 | 小董镇人民政府 | 小董镇中花村民委员会 | 小董镇中花村民委员会 | 罗祖军
112 | 钦州市 | 钦北区 | 小董镇 | 奇陵村 | 小董镇奇陵村委会2022年板边村排污整改 | 20 | 0 | 0 |  |  |  | √ | 区乡村振兴局 | 2022 | 2022 | 2022.3.9 | 2022.6.15 | 2022.7.8 | 公益性资产 | 是 | 小董镇人民政府 | 小董镇奇陵村民委员会 | 小董镇奇陵村民委员会 | 黄文
113 | 钦州市 | 钦北区 | 新棠镇 | 平况村 | 新棠镇2022年特色农产品（淮山）种植项目 | 70 | 0 | 0 | √ |  |  |  | 区农业农村局 | 2022 | 2022 | 2022.3.9 | 2022.3.28 | 2022.3.29 | 经营性资产 | 是 | 新棠镇人民政府 | 新棠镇平况村民委员会 | 新棠镇平况村民委员会 | 归宁
114 | 钦州市 | 钦北区 | 新棠镇 | 平况村 | 新棠镇淮山种植基地配套基础设施项目 | 88.364 | 0 | 0 | √ |  |  |  | 区农业农村局 | 2022 | 2022 | 2022.3.30 | 2022.6.30 | 2022.7.19 | 公益性资产 | 是 | 新棠镇人民政府 | 新棠镇平况村民委员会 | 新棠镇平况村民委员会 | 归宁
115 | 钦州市 | 钦北区 | 新棠镇 | 平况村 | 新棠镇2022年平况大廖至板城那芳镇际道路硬化 | 59.8559 | 0 | 0 |  | √ |  |  | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.3.17 | 2022.5.3 | 2022.5.26 | 公益性资产 | 是 | 新棠镇人民政府 | 新棠镇平况村民委员会 | 新棠镇平况村民委员会 | 归宁
116 | 钦州市 | 钦北区 | 新棠镇 | 那黎村 | 新棠镇2022年那黎村委那罗村三队道路硬化 | 24.8454 | 0 | 0 |  | √ |  |  | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.3.17 | 2022.4.16 | 2022.5.15 | 公益性资产 | 是 | 新棠镇人民政府 | 新棠镇那黎村民委员会 | 新棠镇那黎村民委员会 | 朱江
117 | 钦州市 | 钦北区 | 新棠镇 | 屯楼村 | 新棠镇屯楼村2022年屯级道路硬化项目 | 27.8734 | 0 | 0 |  | √ |  |  | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.3.17 | 2022.4.29 | 2022.5.26 | 公益性资产 | 是 | 新棠镇人民政府 | 新棠镇屯楼村民委员会 | 新棠镇屯楼村民委员会 | 黄贵志
118 | 钦州市 | 钦北区 | 长滩镇 | 屯六村 | 2022年长滩镇屯六村集体经济五指毛桃中草药种植项目 | 50 | 0 | 0 | √ |  |  |  | 区农业农村局 | 2022 | 2022 | 2022.4.15 | 2022.8.30 | 2022.9.27 | 经营性资产 | 是 | 长滩镇屯六村民委员会 | 长滩镇屯六村民委员会 | 长滩镇屯六村民委员会 | 陆威
119 | 钦州市 | 钦北区 | 长滩镇 | 上汶村 | 2022年钦北区长滩镇上汶村上汶至那扬及那奄、4队、5队村级道路硬化项目 | 57.9802 | 0 | 0 | √ |  |  | √ | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.3.16 | 2022.6.30 | 2022.7.28 | 公益性资产 | 是 | 长滩镇人民政府 | 长滩镇屯六村民委员会 | 长滩镇屯六村民委员会 | 方开其
120 | 钦州市 | 钦北区 | 长滩镇 | 古勉村 | 长滩镇古勉村委那宁村级道路硬底化项目 | 28 | 0 | 0 |  |  |  | √ | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.4.24 | 2022.6.30 | 2022.7.26 | 公益性资产 | 是 | 长滩镇人民政府 | 长滩镇古勉村民委员会 | 长滩镇古勉村民委员会 | 莫少华
121 | 钦州市 | 钦北区 | 长滩镇 | 谈读村 | 2022年钦北区长滩镇谈读村委塘尾村10队村级道路硬化项目 | 55 | 0 | 0 |  |  |  | √ | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.3.16 | 2022.6.30 | 2022.7.28 | 公益性资产 | 是 | 长滩镇人民政府 | 长滩镇谈读村民委员会 | 长滩镇谈读村民委员会 | 黄开升
122 | 钦州市 | 钦北区 | 长滩镇 | 荣庆村 | 长滩镇荣庆村委5、6队村级道路硬底化项目 | 30 | 0 | 0 | √ |  |  |  | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.3.16 | 2022.6.30 | 2022.7.29 | 公益性资产 | 是 | 长滩镇人民政府 | 长滩镇荣庆村民委员会 | 长滩镇荣庆村民委员会 | 梁兵兵
123 | 钦州市 | 钦北区 | 长滩镇 | 那袅村 | 长滩镇那袅村电厂山村级道路硬化项目 | 98 | 0 | 0 |  | √ |  |  | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.4.24 | 2022.6.30 | 2022.7.26 | 公益性资产 | 是 | 长滩镇人民政府 | 长滩镇那袅村民委员会 | 长滩镇那袅村民委员会 | 杨羡春
124 | 钦州市 | 钦北区 | 长滩镇 | 马朝村 | 长滩镇马朝村委11队、12队村级道路硬底化项目 | 25.8327 | 0 | 0 |  |  |  | √ | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.3.16 | 2022.6.30 | 2022.7.29 | 公益性资产 | 是 | 长滩镇人民政府 | 长滩镇马朝村民委员会 | 长滩镇马朝村民委员会 | 罗平辉
125 | 钦州市 | 钦北区 | 长滩镇 | 榃袅村 | 长滩镇榃袅村委7、8队村级道路硬地化项目 | 22.26 | 0 | 0 |  |  |  | √ | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.4.24 | 2022.6.30 | 2022.7.26 | 公益性资产 | 是 | 长滩镇人民政府 | 长滩镇榃袅村民委员会 | 长滩镇榃袅村民委员会 | 韦华泽
126 | 钦州市 | 钦北区 | 长滩镇 | 屯六村 | 长滩镇屯六村委12队村级道路硬地化项目 | 25.3057 | 0 | 0 |  |  |  | √ | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.3.16 | 2022.6.30 | 2022.7.29 | 公益性资产 | 是 | 长滩镇人民政府 | 长滩镇屯六村民委员会 | 长滩镇屯六村民委员会 | 陆威
127 | 钦州市 | 钦北区 | 长滩镇 | 新勤村 | 长滩镇新勤村委3队村级道路硬地化项目 | 46.8503 | 0 | 0 |  |  | √ |  | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.4.24 | 2022.6.30 | 2022.7.26 | 公益性资产 | 是 | 长滩镇人民政府 | 长滩镇新勤村民委员会 | 长滩镇新勤村民委员会 | 林信贵
128 | 钦州市 | 钦北区 | 长滩镇 | 马朝村 | 长滩镇马朝村委2队、3队村级道路硬底化项目 | 15 | 0 | 0 |  |  | √ |  | 区交通运输局 | 2022 | 2022 | 2022.3.16 | 2022.6.30 | 2022.7.29 | 公益性资产 | 是 | 长滩镇人民政府 | 长滩镇马朝村民委员会 | 长滩镇马朝村民委员会 | 罗平辉
129 | 钦州市 | 钦北区 | 长滩镇 | 新铺村 | 2022年长滩镇新铺村3队、8队排污沟项目 | 27 | 0 | 0 | √ |  |  |  | 区乡村振兴局 | 2022 | 2022 | 2022.4.24 | 2022.7.10 | 2022.7.30 | 公益性资产 | 是 | 长滩镇人民政府 | 长滩镇新铺村民委员会 | 长滩镇新铺村民委员会 | 刘进
130 | 钦州市 | 钦北区 | 长滩镇 | 古勉村 | 长滩镇古勉村委古勉村排污渠项目 | 15 | 0 | 0 | √ |  |  |  | 区乡村振兴局 | 2022 | 2022 | 2022.4.24 | 2022.7.10 | 2022.7.30 | 公益性资产 | 是 | 长滩镇人民政府 | 长滩镇古勉村民委员会 | 长滩镇古勉村民委员会 | 莫少华
131 | 钦州市 | 钦北区 | 长滩镇 | 古勉村 | 长滩镇古勉村委那井村排污渠项目 | 20 | 0 | 0 | √ |  |  |  | 区乡村振兴局 | 2022 | 2022 | 2022.4.24 | 2022.7.10 | 2022.7.30 | 公益性资产 | 是 | 长滩镇人民政府 | 长滩镇古勉村民委员会 | 长滩镇古勉村民委员会 | 莫少华
132 | 钦州市 | 钦北区 | 长滩镇 | 古勉村 | 2022年长滩镇古勉村福铺排污渠项目 | 10 | 0 | 0 | √ |  |  |  | 区乡村振兴局 | 2022 | 2022 | 2022.4.24 | 2022.7.10 | 2022.7.30 | 公益性资产 | 是 | 长滩镇人民政府 | 长滩镇古勉村民委员会 | 长滩镇古勉村民委员会 | 莫少华
133 | 钦州市 | 钦北区 | 长滩镇 | 那谷村 | 长滩镇那谷村委那谷村公共服务中心排污沟项目 | 15 | 0 | 0 |  |  | √ |  | 区乡村振兴局 | 2022 | 2022 | 2022.4.24 | 2022.7.10 | 2022.7.30 | 公益性资产 | 是 | 长滩镇人民政府 | 长滩镇那谷村民委员会 | 长滩镇那谷村民委员会 | 方贵业
134 | 钦州市 | 钦北区 | 长滩镇 | 上汶村 | 长滩镇上汶村委上汶村水渠建设项目 | 90 | 0 | 0 | √ |  |  |  | 区农业农村局 | 2022 | 2022 | 2022.2.28 | 2022.6.30 | 2022.7.28 | 公益性资产 | 是 | 长滩镇人民政府 | 长滩镇上汶村民委员会 | 长滩镇上汶村民委员会 | 方开其
135 | 钦州市 | 钦北区 | 长滩镇 | 古勉村 | 长滩镇古勉村发展贵妃黄皮果和西瓜种植项目 | 38 | 0 | 0 | √ |  |  |  | 区农业农村局 | 2022 | 2022 | 2022.4.1 | 2022.8.31 | 2022.9.07 | 经营性资产 | 是 | 长滩镇古勉村民委员会 | 长滩镇古勉村民委员会 | 长滩镇古勉村民委员会 | 莫少华
136 | 钦州市 | 钦北区 | / | / | 钦北区2022年第一批产业以奖代补项目 | 149 | 0 | 0 | √ |  |  |  | 区农业农村局 | 2022 | 2022 | 2022.3.10 | 2022.9.14 | 2022.9.20 | 到户类资产 | / | / | / | / | / | 到户类资产无需移交
137 | 钦州市 | 钦北区 | / | / | 钦北区2022年第二批产业以奖代补项目 | 745 | 0 | 0 | √ |  |  |  | 区农业农村局 | 2022 | 2022 | 2022.3.10 | 2022.5.6 | 2022.5.16 | 到户类资产 | / | / | / | / | / | 到户类资产无需移交
138 | 钦州市 | 钦北区 | / | / | 钦北区2022年第三批产业以奖代补项目 | 137.8988 | 0 | 0 |  | √ |  |  | 区农业农村局 | 2022 | 2022 | 2022.3.10 | 2022.11.30 | 2022.12.2 | 到户类资产 | / | / | / | / | / | 到户类资产无需移交
139 | 钦州市 | 钦北区 | / | / | 钦北区2022年第四批产业以奖代补项目 | 856.7704 | 0 | 0 | √ | √ |  |  | 区农业农村局 | 2022 | 2022 | 2022.3.10 | 2022.10.31 | 2022.11.9 | 到户类资产 | / | / | / | / | / | 到户类资产无需移交
合计 | [5 empty] | 7015.0762

## 2022年度衔接资金项目资产登记明细表（未完成移交手续）
附件
2022年度衔接资金项目资产登记明细表（未完成移交手续）
单位：万元
序号 | 市 | 县 | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 资金投入(万元） |  |  | 项目 主管 单位 | 项目 业主 单位 | 项目 实施 年度 | 项目实施情况 |  |  | 资产类型 | 是否移交 | 移交单位 | 接收单位 | 后续管护主体及责任人 |  | 基本情况 | 存在问题 | 下一步工作措施 | 备注
[6 empty] | 财政衔接 资金 | 统筹整合涉农资金 | 补短板资金 |  |  |  | 开工 时间 | 完工 时间 | 验收 时间 |  |  |  |  | 管护单位 | 管护人
1 | 钦州市 | 钦北区 | / | / | 钦北区2022年食品配送项目 | 1000 | 0 | 0 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 2022 | 2022.3.1 | 2022.11.30 | 2022.12.15 | 经营性资产 | 否 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 钦州皇马投资有限公司 | 钦州皇马投资有限公司 | 2022年11月底项目主体已完工，但项目没有正式投产运营，无法完成项目联农带农工作要求。 | 未正式投产运营，暂无法移交。 | 区政府召开专题推进会，压实项目主管部门和项目业主责任，协调皇马集团、施工单位，加快项目建设进度，尽快投产运营，完成移交手续。
2 | 钦州市 | 钦北区 | 大寺镇 | 那桑村 | 钦北区乡村振兴农商文旅项目 | 503.1446 | 0 | 0 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 2022 | 2022.10.26 | / | / | 经营性资产 | 否 | 区农业农村局 | 大寺镇那桑村民委员会 | 钦州皇马投资有限公司 | 钦州皇马投资有限公司 | 截至目前，已拨付资金503.144634万元，工程量跟不上资金拨付进度，区乡村振兴多次到实地督促项目进度，但效果不明显，建设进度仍然缓慢。 | 跨年建设项目，项目未完工，暂无法移交。 | 区政府召开专题推进会，压实项目主管部门和项目业主责任，协调皇马集团、施工单位，加快项目建设进度，尽快投产运营，完成移交手续。
3 | 钦州市 | 钦北区 | 大直镇 | 那桃村 | 大直镇那桃村委那秀村2022年屯级桥梁建设项目 | 110 | 0 | 0 | 区交通运输局 | 区交通运输局 | 2022 | 2022.4.29 | 2023.2.5 | / | 公益性资产 | 否 | 区交通运输局 | 大直镇那桃村民委员会 | 大直镇那桃村民委员会 | 何光虎 | 项目主体桥梁已完成建设，近期已进场施工防护栏，预计3月底竣工验收。 | 项目未竣工验收，审计结算，暂无法移交。 | 督促施工方加快项目建设进度，完成防护栏建设，完善验收、审计决算、移交等手续。
4 | 钦州市 | 钦北区 | / | / | 2022年垃圾中转站项目 | 125 | 0 | 0 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 2022 | 2022.7.5 | 2022.11.15 | 2022.12.2 | 公益性资产 | 否 | 区乡村振兴局 | 钦北区各村委 | 钦北区各村委 | / | 项目已竣工验收，项目审计材料已于2023年3月送至区审计局待审。 | 未完成审计决算，需要排队等候，暂无法移交。 | 加强与区审计局沟通协调，加快项目审计决算进度，完善移交手续。
5 | 钦州市 | 钦北区 | 贵台镇 | 那逻村 | 贵台镇2022年龙窑展销中心项目 | 130.7051 | 0 | 0 | 区农业农村局 | 贵台镇人民政府 | 2022 | 2022.4.30 | 2022.11.11 | 2022.12.5 | 经营性资产 | 否 | 贵台镇人民政府 | 贵台镇那逻村委、那朴村委、那桃村委 | 贵台镇那逻村委、那朴村委、那桃村委 | 陈京富 李智章 梁维汉 | 项目已竣工验收，项目审计材料已于2022年12月份送至区审计局待审。 | 未完成审计决算，需要排队等候，暂无法移交。 | 加强与区审计局沟通协调，加快项目审计决算进度，完善移交手续。
6 | 钦州市 | 钦北区 | 贵台镇 | 那逻村 | 贵台镇那逻村委2022年那蒌村、那桥村小型农田水利设施项目 | 128 | 0 | 0 | 区农业农村局 | 贵台镇人民政府 | 2022 | 2022.8.20 | 2022.11.25 | 2022.12.5 | 公益性资产 | 否 | 贵台镇人民政府 | 贵台镇那逻村民委员会 | 贵台镇那逻村民委员会 | 陈京富 | 项目已竣工验收，项目审计材料已于2022年12月份送至区审计局待审。 | 未完成审计决算，需要排队等候，暂无法移交。 | 加强与区审计局沟通协调，加快项目审计决算进度，完善移交手续。
7 | 钦州市 | 钦北区 | 贵台镇 | 洞利村 | 贵台镇洞利村一队、二队污水处理项目 | 106 | 0 | 0 | 区乡村振兴局 | 贵台镇人民政府 | 2022 | 2022.3.31 | 2022.11.18 | 2022.11.25 | 公益性资产 | 否 | 贵台镇人民政府 | 贵台镇洞利村民委员会 | 贵台镇洞利村民委员会 | 黄日堂 | 项目已竣工验收，项目审计材料已于2022年12月份送至区审计局待审。 | 未完成审计决算，需要排队等候，暂无法移交。 | 加强与区审计局沟通协调，加快项目审计决算进度，完善移交手续。
8 | 钦州市 | 钦北区 | 贵台镇 | 百美村 | 贵台镇2022年百美村委那疋村排污排水项目 | 103 | 0 | 0 | 区乡村振兴局 | 贵台镇人民政府 | 2022 | 2022.4.30 | 2022.12.15 | 2022.12.16 | 公益性资产 | 否 | 贵台镇人民政府 | 贵台镇百美村民委员会 | 贵台镇百美村民委员会 | 梁显茂 | 项目已竣工验收，项目审计材料已于2022年12月份送至区审计局待审。 | 未完成审计决算，需要排队等候，暂无法移交。 | 加强与区审计局沟通协调，加快项目审计决算进度，完善移交手续。
9 | 钦州市 | 钦北区 | 平吉镇 | 平里村 | 平吉镇湴塘村委关屋村至平里村委鸡贡水利沟建设项目 | 119.3907 | 0 | 0 | 区农业农村局 | 平吉镇人民政府 | 2022 | 2022.4.29 | 2022.12.1 | 2022.12.14 | 公益性资产 | 否 | 平吉镇人民政府 | 平吉镇平里村民委员会 | 平吉镇平里村民委员会 | 黄京波 | 项目已竣工验收，项目审计材料已于2023年2月份送至区审计局待审。 | 未完成审计决算，需要排队等候，暂无法移交。 | 加强与区审计局沟通协调，加快项目审计决算进度，完善移交手续。
10 | 钦州市 | 钦北区 | 青塘镇 | 那路村 | 青塘镇青苏村委莪术种植、加工项目 | 200 | 0 | 0 | 区农业农村局 | 青塘镇人民政府 | 2022 | 2022.6.14 | 2022.12.5 | 2022.12.12 | 经营性资产 | 否 | 青塘镇人民政府 | 青塘镇那路村民委员会 | 青塘镇那路村民委员会 | 陈小华 | 项目已竣工验收，项目审计材料已于2023年2月份送至区审计局待审。 | 未完成审计决算，需要排队等候，暂无法移交。 | 加强与区审计局沟通协调，加快项目审计决算进度，完善移交手续。
11 | 钦州市 | 钦北区 | 小董镇 | 多隆村 | 小董镇2022年食品原材料生产基地 | 228.35 | 0 | 0 | 区农业农村局 | 小董镇人民政府 | 2022 | 2022.5.1 | 2022.11.20 | 2022.12.5 | 经营性资产 | 否 | 小董镇人民政府 | 小董镇多隆村民委员会 | 小董镇多隆村民委员会 | 林发远 | 项目已竣工验收，项目审计材料已于2023年2月份送至区审计局待审。 | 未完成审计决算，需要排队等候，暂无法移交。 | 加强与区审计局沟通协调，加快项目审计决算进度，完善移交手续。
12 | 钦州市 | 钦北区 | 新棠镇 | 新棠社区 | 新棠镇2022年农副产品集散中心 | 366.9724 | 0 | 0 | 区农业农村局 | 新棠镇人民政府 | 2022 | 2022.5.23 | 2022.12.5 | 2022.12.16 | 经营性资产 | 否 | 新棠镇人民政府 | 新棠镇新棠社区居委会 | 新棠镇新棠社区居委会 | 班光明 | 项目已竣工验收，项目审计材料已于2023年2月份送至区审计局待审。 | 未完成审计决算，需要排队等候，暂无法移交。 | 加强与区审计局沟通协调，加快项目审计决算进度，完善移交手续。
合计 | [5 empty] | 3120.5628