附件3
扶贫项目实地检查要点
一、基础设施项目现场检查要点
（一）2020年项目是否真实完工
1.时间规定
政策要求：“四大战役”项目必须在2020年6月底前完成；部分巩固提升项目可在6月之后完工（饮水安全6月底前必须完成的项目清单后面补发）。
合同要求：项目是否按合同规定期限完成。
2.建设内容：项目按照计划内容完成建设。如屯级道路项目计划内容一般有路面、路肩、错车道、排水沟等。
（二）屯级道路项目是否按标准建设
路基宽度4.5 米，路面宽度3.5 米，每边路肩0.5米；砂石路砂石厚度不小于12厘米、硬化路路面厚度不小于15厘米；每1公里设置3个错车道，合理设置排水沟。
（三）项目公告公示碑牌是否规范
1.2016-2018年项目公告公示牌：至少包含项目名称、资金投入数额、建设规模、竣工时间。
2.2019-2020年项目公告公示牌：至少包含项目名称、资金投入数额、资金来源、建设规模、受益户数及人数、减贫带贫机制（包含受益贫困户数、贫困人口数，两者至少有一个）、实施单位、开工及竣工时间、全国扶贫监督举报电话12317。
（四）项目能否正常使用
1.屯级道路项目：路面没有较大开裂、多处翻砂、塌方等现象；排水沟无堵塞，能正常使用排水。
2.饮水安全项目：可以正常送水，水质没有明显浑浊、气味（消毒气味不算）。
3.其他基础设施项目：按施工设计发挥作用，如挡土墙无坍塌，发挥正常支撑作用。
二、产业基地项目现场检查要点
注意：产业基地主要是指有一定规模的种养、加工、其他产业链有关（如冷库）建设基地，不是到户产业奖补项目。一般是合作社、龙头企业等经营主体牵头实施项目，或作为村级集体经济项目。只检查全部或部分使用财政专项扶贫资金建设的产业基地。
（一）2020年项目是否完真实工
1.时间规定：项目是否按合同规定期限完成。
2.建设内容：项目是否按照计划内容完成建设。
（二）项目公告公示碑牌是否规范
1.2016-2018年项目公告公示牌： 至少包含项目名称、资金投入数额、建设内容、竣工时间。
2.2019-2020年项目公告公示牌： 至少包含项目名称、资金投入数额、资金来源、建设内容、受益户数及人数、减贫带贫机制（包含受益贫困户数、贫困人口数，两者至少有一个）、实施单位、开工及竣工时间、全国扶贫监督举报电话12317。
（三）项目是否正常发挥作用
1.种养项目：项目正常管护，无丢荒。
2.棚舍类项目：有种养项目正常使用，如鸡棚有养鸡或改为养猪都可以。
3.配套设施类项目：正常发挥原计划作用，如灌溉设施无堵塞，可以正常输水排水。
4.基地道路项目：路面没有较大开裂、多处翻砂、塌方等现象，水沟能正常使用排水。
（四）项目是否有减贫带贫
1.项目带动贫困户方式：吸收贫困户用工、租贫困户的土地、贫困户入股分红、给贫困户提供技术培训、贫困户承包部分基地等。  

2.必要档案：和贫困户签订带贫协议，根据带贫方式不同，有工资发放表、分红发放表、地租支付表、培训记录等。
三、项目建后管理
（一）是否落实管理责任
（二）是否制订管理制度
（三）是否落实管理经费
（四）是否正常发挥效益
- 12 -
- 13 -

