## 区本级
钦北区2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金(区本级)项目汇总明细表
| 制表：钦北区乡村振兴局 |  |  |  |  | 日期：2022年2月10日 |  |  | 金额单位：万元
序号 | 项目业主 | 资金投向 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目主管部门 | 建设 地点 | 时间进 度计划 | 建设任务 及建设内容 | 项目绩效目标 | 资金总额 （万元） | 备注
1 | 区乡村振兴局 | 村基础设施 | 其他 | 2022年垃圾中转站项目 | 区乡村振兴局 | 各村 | 2022年8月前竣工验收 | 建设垃圾清运、中转站 | 解决人居环境问题 | 397 | 改善人居环境
2 | 区乡村振兴局 | 村基础设施 | 其他 | 2022年垃圾清运设备项目 | 区乡村振兴局 | 各村 | 2022年8月前竣工验收 | 统筹财政衔接资金244.5万元，为163个村委购买垃圾清运车，每台垃圾清运车1.5万元左右。 | 解决163个村委垃圾清运难问题。 | 246 | 改善人居环境
3 | 区乡村振兴局 | 项目管理费 | 项目管理费 | 2022年项目管理费 | 区乡村振兴局 | 钦北区 | 2022年11月前 | 基础设施项目管理费 | 解决基础设施项目前期设计、监理等费用 | 260
4 | 小董镇人民政府 | 村基础设施 | 其他 | 小董镇奇陵村委会2022年板边村排污整改 | 区乡村振兴局 | 奇陵村委 | 2022年8月前竣工验收 | 建设板边村排污沟建设1000米 | 村基础设施项目，改善农村交通出入条件 | 20 | 补短板
5 | 小董镇人民政府 | 村基础设施 | 其他 | 小董镇中花村委2022年桐油坪排污水沟建设项目 | 区乡村振兴局 | 中花村委 | 2022年8月前竣工验收 | 排污水沟长160米，深1米 | 整治农村污水排放问题，提高乡村人居环境 | 12 | 脱贫村补短板
6 | 大寺镇人民政府 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 2022年大寺镇四联村委六良村村屯道路硬化项目 | 区交通运输局 | 大寺镇四联村委 | 2022年3月开工，2022年8月竣工验收 | 六良村计划硬化村中道路150米，宽3.5米 | 通过建设200米道路项目，解决六良村群众出行困难的问题，改善村民出行条件，提升乡村风貌。 | 8 | 乡村振兴重点村，目前未有硬化路
7 | 大寺镇人民政府 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 2022年大寺镇敦民村委敦民村村屯道路硬化项目 | 区交通运输局 | 大寺镇敦民村委 | 2022年3月开工，2022年8月竣工验收 | 建设长度280米，宽3.5米村屯硬化道路。 | 解决敦民村民出行难问题。 | 15 | 人大代表重点提案内容，大寺-贵台乡村风貌示范带沿线村庄
8 | 大寺镇人民政府 | 村基础设施 | 其他 | 2022年大寺镇那桑村委下那冷村盖板涵项目 | 区交通运输局 | 大寺镇那桑村委 | 2022年3月开工2022年8月竣工验收 | 建设4*2盖板涵，改善居民出行条件。 | 建设4*2盖板涵，改善上下那冷村1000多居民出行条件。 | 8 | 乡村振兴重点村
9 | 大寺镇人民政府 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 2022年大寺镇三门滩村委上瓦窑村至三门滩小学（正校）村屯道路硬化项目 | 区交通运输局 | 大寺镇三门滩村委 | 2022年3月开工2022年8月竣工验收 | 用于通村道路建设，建设项目长460米，宽3.5米。 | 通过建设通村道路项目，解决上瓦窑村七十几户350人及三门滩小学部分师生出行困难的问题，改善村民出行条件，提升乡村风貌。 | 25 | 补齐基础设施短板
10 | 大寺镇人民政府 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 2022年大寺镇那桑村委坉眼新村2队村屯道路硬化项目 | 区交通运输局 | 大寺镇那桑村委 | 2022年3月开工，2022年8月竣工验收 | 修建村屯硬化道路240米，路面宽3.5米。 | 通过建设240米道路项目，解决坉眼新村2队群众出行困难的问题，改善村民出行条件，提升乡村风貌。 | 13 | 那桑村委为乡村振兴重点村
11 | 大寺镇人民政府 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 2022年大寺镇大寺村委义路村2队村屯道路硬化项目 | 区交通运输局 | 大寺镇大寺村委 | 2022年3月开工，2022年7月竣工验收 | 用于通村道路建设，建设项目长500米，宽3.5米。 | 通过建设通村道路项目，解决义路村2队出行困难的问题，改善村民出行条件，提升乡村风貌。 | 28 | 大寺村委为乡村振兴重点村，第一批两高两道乡村风貌提升村，未有硬化路
12 | 平吉镇人民政府 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 平吉镇平里村安马脚至冲汁道路硬化项目 | 区交通运输局 | 安马脚自然村 | 2022年6月开工，8月竣工验收 | 硬化屯级道路长0.25公里（路基宽4.5米、路面宽3.5米） | 群众积极参与，投工投劳。解决80户352人行路难问题。其中脱贫户13户63人。 | 11.2 | 脱贫村补短板
13 | 平吉镇人民政府 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 平吉镇平吉村委下坝村至兴吉小区道路硬化项目 | 区交通运输局 | 下坝自然村 | 2022年3月开工，8月竣工验收 | 硬化屯级道路长0.7公里（路基宽4.5米、路面宽3.5米） | 群众积极参与，投工投劳。解决30户160人行路难问题。 | 31.5 | 补短板
14 | 平吉镇人民政府 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 平吉镇古隆村委凌屋村进村道路硬化项目 | 区交通运输局 | 凌屋自然村 | 2022年6月开工，8月竣工验收 | 硬化屯级道路长1.32公里（路基宽4.5米、路面宽3.5米） | 群众积极参与，投工投劳。解决180户880人行路难问题。其中脱贫户3户14人。 | 59.4 | 示范村
15 | 平吉镇人民政府 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 平吉镇牛江村6队耥耙岭村道路硬化工程项目 | 区交通运输局 | 平吉镇牛江村6队耥耙岭 | 2022年8月竣工验收 | 硬化屯级道路长1.2公里（路基宽4.5米、路面宽3.5米） | 群众积极参与，投工投劳。解决约150户750人行路难问题 | 54 | 补短板
16 | 平吉镇人民政府 | 村基础设施 | 其他 | 平吉镇三冬村委门前排污沟建设和出水口修复项目 | 区乡村振兴局 | 平吉镇三冬村委 | 2022年8月竣工 | 排污沟建设200米、修复出水口和挡土墙 | 群众反映最强烈、最急需解决、积极参与，投工投劳。解决200户1000人生活排污问题。 | 25 | 脱贫村补短板
17 | 平吉镇人民政府 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 平吉镇牛江村委15、16队古城角进村道路硬化工程项目 | 区交通运输局 | 平吉镇牛江村委古城角自然村 | 2022年8月竣工验收 | 硬化屯级道路长0.55公里（路基宽4.5米、路面宽3.6米） | 群众积极参与，投工投劳。解决约153户632人行路难问题。 | 33 | 脱贫村补短板
18 | 大直镇人民政府 | 村基础设施 | 其他 | 2022年大直镇派亩村委天等村人居环境整治项目 | 区乡村振兴局 | 天等村 | 2021年6月开工，8月竣工验收 | 处理生活污水等，改善人居环境 | 群众积极参与，投工投劳。解决群众问题。 | 100 | 示范村
19 | 板城镇人民政府 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 板城镇竹山村委那桃村道路建设项目 | 区交通运输局 | 竹山村委那桃村 | 2021年6月开工，8月竣工验收 | 户户通道路1.2公里米x3米 | 群众积极参与，投工投劳。解决全村总户数77户454人行路难问题 | 50 | 补短板
20 | 板城镇人民政府 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 板城镇三联村委六龙村道路硬化项目 | 区交通运输局 | 三联村委 | 2021年6月开工，8月竣工验收 | 硬化屯级道路长700米（路基宽4.5米、路面宽3.5米） | 群众积极参与，投工投劳。 | 33 | 补短板
21 | 那蒙镇人民政府 | 村基础设施 | 其他 | 那蒙镇陂角村人居环境整治项目 | 区乡村振兴局 | 那蒙镇陂角村委 | 2022年8月前竣工验收 | 处理生活污水等，改善人居环境 | 群众积极参与，投工投劳。解决群众问题。 | 100 | 示范村
22 | 那蒙镇人民政府 | 村基础设施 | 其他 | 那蒙镇平福村委那湾村排污项目 | 区乡村振兴局 | 那蒙镇平福村委 | 2022年8月前竣工验收 | 建设排污管道1000米，建污水池3个。 | 群众积极参与，投工投劳，解决那湾村排污问题，其中75户410人，脱贫户1户2人。 | 50 | 示范村带
23 | 那蒙镇人民政府 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 那蒙镇湴山村委平田村村口通屯路硬化项目 | 区交通运输局 | 那蒙镇湴山村委 | 2022年8月前竣工验收 | 平田村村口至325国道道路硬化0.2公里（路基宽5米、路面宽4米） | 群众积极参与，投工投劳，解决本村行路难问题，其中脱贫户15户78人。 | 11 | 脱贫村补短板
24 | 那蒙镇人民政府 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 那蒙镇湴山村委那郎自然村、迪利自然村至六马村委那佰村屯路硬化项目 | 区交通运输局 | 那蒙镇湴山村委 | 2022年8月前竣工验收 | 湴山村委那郎自然村、迪利自然村至六马村委那佰自然村路段道路硬化1.3公里（路基宽4.5米、路面宽3.5米） | 群众积极参与，投工投劳，解决那郎、迪利村到那廖村、那佰村四个自然村来往行路难问题，其中四个村239户1064人，脱贫户24户116人。 | 71.5 | 脱贫村补短板
25 | 那蒙镇人民政府 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 那蒙镇竹山村委7队道路建设项目 | 区交通运输局 | 那蒙镇竹山村委 | 2022年8月前竣工验收 | 竹山7队修宽3.5米*厚0.18米200米水泥路 | 群众积极参与，投工投劳，解决道路出行问题，其中80户人300多人，脱贫户10户60人。 | 11 | 脱贫村补短板
26 | 那蒙镇人民政府 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 那蒙镇陂角村委马槽塘水泥路修建项目（连接十一队路段） | 区交通运输局 | 那蒙镇陂角村委 | 2022年8月前竣工验收 | 在马槽塘建设水泥路宽3.5米*厚0.18米水泥路长度480米，目前已平整好/有路基 | 群众积极参与，投工投劳，解决道路出行问题，其中180户人600多人，脱贫户5户18人。 | 26.4 | 脱贫村补短板
27 | 那蒙镇人民政府 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 那蒙镇陂角村委石岐岭村水泥路修建项目 | 区交通运输局 | 那蒙镇陂角村委 | 2022年8月前竣工验收 | 在石岐岭村建设水泥路宽3.5米*厚0.18米*水泥路长度500米，目前已平整好/有路基 | 群众积极参与，投工投劳，解决道路出行问题，其中100户人600多人，脱贫户3户15人。 | 27.5 | 脱贫村补短板
28 | 贵台镇人民政府 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 贵台镇大路村委2022年村级道路那甘村硬化项目 | 区交通运输局 | 贵台镇大路村委那甘村 | 2022年8月前竣工验收 | 硬化村级道路395米（路基宽4.5米、路面宽3.5米） | 解决70户296人行路难问题。其中脱贫户3户12人 | 21 | 脱贫村补短板
29 | 贵台镇人民政府 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 贵台镇大路村委2022年村级道路新圩村硬化项目 | 区交通运输局 | 贵台镇大路村委新圩村 | 2022年8月前竣工验收 | 硬化村级道路118米（路基宽4.5米、路面宽3.5米） | 解决21户98人行路难问题。其中脱贫户2户8人 | 7 | 脱贫村补短板
30 | 贵台镇人民政府 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 贵台镇大路村委2022年村级道路那轰村硬化项目 | 区交通运输局 | 贵台镇大路村委那轰村 | 2022年8月前竣工验收 | 硬化村级道路530米（路基宽4.5米、路面宽3.5米） | 解决53户241人行路难问题。其中脱贫户6户20人 | 28 | 脱贫村补短板
31 | 贵台镇人民政府 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 贵台镇大路村委2022年村级道路米旧村硬化项目 | 区交通运输局 | 贵台镇大路村委 | 2022年8月前竣工验收 | 硬化村级道路256米（路基宽4.5米、路面宽3.5米） | 解决43户198人行路难问题。 | 14 | 脱贫村补短板
32 | 贵台镇人民政府 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 贵台镇那美村委那远村2022年屯级道路道路硬化项目 | 区交通运输局 | 贵台镇那美村委那远村 | 2022年8月前竣工验收 | 硬化村级道路584米（路基宽4.5米、路面宽3.5米） | 解决36户300人行路行路难问题 | 31 | 补短板
33 | 贵台镇人民政府 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 贵台镇那桃村委2022年那桑村道路硬化项目 | 区交通运输局 | 贵台镇那桃村委那桑村 | 2022年8月前竣工验收 | 硬化村级道路450米（路基宽4.5米、路面宽3.5米） | 群众积极参与，投工投劳。解决全村10户61多人行路难问题。 | 24 | 补短板
34 | 贵台镇人民政府 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 贵台镇屯良村委那悟村2022年屯级道路道路硬化项目 | 区交通运输局 | 贵台镇屯良村委那悟村 | 2022年8月前竣工验收 | 硬化村级道路300米（路基宽4.5米、路面宽3.5米） | 解决37户135人行路行路难问题，其中脱贫户1户1人。 | 17 | 脱贫村补短板
35 | 贵台镇人民政府 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 贵台镇屯良村委2022年屯级道路上屯全屯路硬化项目 | 区交通运输局 | 贵台镇屯良村委上屯全村 | 2022年8月前竣工验收 | 硬化村级道路90米（路基宽4.5米、路面宽3.5米） | 解决79户390人行路难问题。其中脱贫户5户19人 | 6 | 脱贫村补短板
36 | 贵台镇人民政府 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 贵台镇屯良村委2022年屯级道路板良六组屯路硬化项目 | 区交通运输局 | 贵台镇屯良村委板良六组 | 2022年8月前竣工验收 | 硬化村级道路205米（路基宽4.5米、路面宽3.5米） | 解决30户150人行路难问题。其中脱贫户1户7人 | 12 | 脱贫村补短板
37 | 长滩镇人民政府 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 长滩镇上汶村委上汶村至那扬村道路及那奄村道路硬底化项目 | 区交通运输局 | 长滩镇上汶村委 | 2022年3月开工，2022年6月竣工验收 | 那扬村至上汶村的硬化道路220米宽3.5米和35米长，宽2.5米的便桥道，那奄村长250米宽3米的硬化道路 | 解决那扬村群众出行和那奄村约2500人出行问题 | 35 | 补短板
38 | 长滩镇人民政府 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 长滩镇荣庆村委5、6队村级道路硬底化项目 | 区交通运输局 | 长滩镇荣庆村委五队、六队 | 2022年3月开工，2022年8月验收 | 村级道路硬化600米 | 解决群众出行难问题 | 27 | 示范村
39 | 长滩镇人民政府 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 长滩镇马朝村委11队、12队村级道路硬底化项目 | 区交通运输局 | 长滩镇马朝村委11队、12队 | 2022年3月开工，2022年8月验收 | 村级道路硬底化450米 | 解决群众出行难问题 | 23 | 示范村
40 | 长滩镇人民政府 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 长滩镇屯六村委12队村级道路硬地化项目 | 区交通运输局 | 长滩镇屯六村委12队 | 2022年3月开工，2022年7月验收 | 村级道路硬化450米 | 解决群众出行难问题，受益群众150人。 | 23 | 补短板
41 | 长滩镇人民政府 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 长滩镇榃袅村委7、8队村级道路硬地化项目 | 区交通运输局 | 长滩镇榃袅村委7、8队 | 2022年3月开工，2022年7月验收 | 村级道路硬化400米 | 解决群众出行难问题，受益群众200人。 | 20 | 补短板
42 | 长滩镇人民政府 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 长滩镇上汶村委4、5队村级道路硬地化项目 | 区交通运输局 | 长滩镇上汶村委4、5队 | 2022年3月开工，2022年6月验收 | 村级道路硬化450米 | 解决群众出行难问题，受益群众300人。 | 23 | 补短板
43 | 长滩镇人民政府 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 长滩镇古勉村委那宁村级道路硬底化项目 | 区交通运输局 | 长滩镇古勉村委那宁村 | 2022年3月建设，2022年6月完成 | 村级道路硬化500米 | 解决群众出行难问题，受益群众300人。 | 20 | 脱贫村补短板
44 | 长滩镇人民政府 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 长滩镇谈读村委塘尾村10队村级道路硬化 | 区交通运输局 | 谈读村委塘尾村 | 2022年3月建设，2022年6月完成 | 谈读村委塘尾村村级道路硬化950米 | 建设长滩镇乡村风貌提升典型村落 | 40 | 补短板
45 | 区农业农村局 | 产业项目 | 种植养殖 加工服务 | 2022年特色产业以奖代补 | 区农业农村局 | 钦北区 | 2022年9月份完成 | 发展钦北区特色产业，提高产业发展。 | 对符合条件的对象发放奖补资金，直接受益群众约700户。 | 82.5
| 合计 | [8 empty] | 2180