## 市级
钦北区2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金(市级资金)项目汇总明细表
| 制表：钦北区乡村振兴局 |  |  |  |  | 日期：2022年2月16日 |  |  |  | 金额：万元
序号 | 项目业主 | 资金投向 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目主管部门 | 建设 地点 | 时间进 度计划 | 建设任务 及建设内容 | 项目绩效目标 | 合计 | 备注
1 | 大寺镇人民政府 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 2022年大寺镇天安村委白甲村村屯道路硬化项目 | 区交通运输局 | 天安村 | 2022年3月开工，2022年8月竣工验收 | 硬化道路0.6公里，宽3.5米 | 通过基础建设受益白甲村45户250人，方便群众出行，提升群众幸福感 | 33 | 乡村振兴重点村，第二批两高两道乡村风貌改造村，改造计划已报自治区
2 | 大寺镇人民政府 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 2022年大寺镇大寺村委那前村村屯道路硬化项目 | 区交通运输局 | 大寺村 | 2022年3月开工，2022年8月竣工验收 | 建设长度600米，宽3.5米村屯硬化道路。 | 解决那前村村民出行难问题。 | 33 | 大寺村委为乡村振兴重点村，那前村工业园区征拆多，但村庄很少项目投入。大寺-贵台示范带沿线村庄
3 | 大寺镇人民政府 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 2022年大寺镇新晓村委孙早村、张屋村村屯道路硬化项目 | 区交通运输局 | 大寺镇大寺村委 | 2022年3月开工，2022年8月竣工验收 | 硬化道路170米，路面宽3.5米。 | 通过建设170米道路项目，解决孙早村、张屋村群众出行困难的问题，改善村民出行条件，提升乡村风貌。 | 10 | 补齐基础设施短板
4 | 大寺镇人民政府 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 2022年大寺镇大寺村委义路村1队村屯道路硬化项目 | 区交通运输局 | 大寺镇大寺村委 | 2022年3月开工，2022年8月竣工验收 | 硬化道路740米，路面宽3.5米。 | 通过建设740米道路项目，解决义路村1队群众出行困难的问题，改善村民出行条件，提升乡村风貌。 | 40 | 大寺村委为乡村振兴重点村，第一批两高两道乡村风貌提升村，未有硬化路
5 | 大寺镇人民政府 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 2022年大寺镇大寺村委六富村村屯道路硬化项目 | 区交通运输局 | 大寺镇大寺村委 | 2022年3月开工，2022年8月竣工验收 | 硬化道路220米，路面宽3.5米。 | 通过建设220米道路项目，解决六富村群众出行困难的问题，改善村民出行条件，提升乡村风貌。 | 12 | 大寺村委为乡村振兴重点村，美丽村屯示范村，补齐基础设施短板
6 | 平吉镇人民政府 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 平吉镇湴塘村委关屋村至平里村委鸡贡水利沟建设项目 | 区农业农村局 | 平里村 | 2022年3月开工，10月竣工验收 | 新建湴塘村委关屋村至平里村委鸡贡水利沟2.5公里 | 群众积极参与，投工投劳。建设水利沟，服务乡村振兴产业发展，惠及九佰垌指天椒产业基地、徽淼水产基地及科盛水果基地。 | 150 | 脱贫村补短板
7 | 贵台镇人民政府 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 贵台镇百美村委2022年百美村委百六村道路硬化项目 | 区交通运输局 | 贵台镇百美村委百六村 | 2022年8月前竣工验收 | 硬化村级道路533米（路基宽4.5米、路面宽3.5米） | 群众积极参与，投工投劳。解决198户群众出行困难的问题。 | 28 | 脱贫村补短板
8 | 长滩镇人民政府 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 长滩镇新勤村委3队村级道路硬地化项目 | 区交通运输局 | 长滩镇新勤村委3队 | 2022年3月开工，2022年6月验收 | 村级道路硬化900米 | 解决群众出行难问题，受益群众250人。 | 40 | 补短板
9 | 长滩镇人民政府 | 村基础设施 | 其他 | 长滩镇那谷村委那谷村公共服务中心排污沟 | 区交通运输局 | 长滩镇那谷村委 | 2022年3月开工，2022年7月前竣工 | 300米（宽：0.5米，高：0.5米） | 解决公共服务中心周边污水排放 | 15 | 脱贫村补短板
10 | 长滩镇人民政府 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 长滩镇马朝村委2队、3队村级道路硬底化项目 | 区交通运输局 | 长滩镇马朝村委2队、3队 | 2022年3月开工，6月完成 | 村级道路硬化250米 | 解决群众出行难问题，受益群众200人。 | 15 | 示范村
11 | 区农业农村局 | 产业项目 | 其他 | 特色农产品展销 | 区农业农村局 | 钦北区 | 2022年11月份完成 | 2022年度进行乡村振兴农副产品展销 | 提升钦北区特色农产品知名度，解决产品卖难问题。 | 20
12 | 区农业农村局 | 产业项目 | 其他 | 生产经营管理技术技能培训 | 区农业农村局 | 钦北区 | 2022年11月份完成 | 对钦北区为农户及经营主体提供生产技术、经营管理技能培训。 | 提升农户及经营主体生产技术、经营管理技能水平。 | 20
13 | 区农业农村局 | 产业项目 | 种植养殖 加工服务 | 2022年特色产业以奖代补 | 区农业农村局 | 钦北区 | 2022年9月份完成 | 发展钦北区特色产业，提高产业发展。 | 对符合条件的对象发放奖补资金，直接受益群众约700户。 | 93
| 合计 | [8 empty] | 509