钦北财字〔2022〕43号

钦北区财政局关于结合疫情防控开展2022年政府采购代理机构监督评价

工作的通知

各政府采购代理机构:

按照《钦州市财政局转发广西壮族自治区财政厅关于结合疫情防控开展2022年政府采购代理机构监督评价工作的通知（钦市财采〔2022〕16号）（以下简称《通知》，详见附件8）要求和部署，结合我区实际，提出以下工作要求，请一并贯彻落实。

一、监督检查范围及内容

本次监督评价工作主要针对代理机构2021年执业情况。监督评价对象为2021年度在我市代理3个以上政府采购项目的社会代理机构。财政部门按照“双随机一公开”的要求抽取代理机构，抽取代理机构原则上不少于4家。于11月8日前抽取代理机构名单，确定后自行对外公布，并抄报钦州市财政局。

未列入本次监督评价对象范围的政府采购代理机构，可按自愿原则另行申请参加评价。自愿申请参加评价的政府采购代理机构请于2022年11月10日前向区财政局提出申请，并报送本单位联络员信息。

二、监督评价工作时间安排

监督评价时间从2022年11月开始，采取自查、书面审查及实地检查等多种形式相结合的方式开展，具体安排如下：

（一）自查及材料报送阶段（2022年11月9日至11月11日）：区财政局成立监督评价工作组，向参加评价的政府采购代理机构发送通知。参加本次监督评价工作的代理机构根据《通知》要求，对照监督评价依据整理本机构相关情况及被抽取项目相关的文件、数据等资料，对 2021年度执业情况，被检查单位形成自查或自评报告，报送财政部门。

（二）书面审查阶段（2022年11月12日至11月18日）：监督评价工作组对代理机构提供的资料进行书面审查。对照政府采购相关法律法规，对被检查单位编制工作底稿；对照评价指标体系，对参加评价单位编制评价底稿。

（三）现场监督评价阶段（2022年11月21日至11月30日）：结合书面审查发现的问题，监督评价工作组进入代理机构实施现场检查、沟通，并签字盖章确认工作底稿或评价底稿。

（四）处理处罚阶段（2022年12月1日至12月31日）：区财政局对监督评价中发现的采购人、代理机构和评审专家的违法线索进行延伸检查，对查实的违法违规行为依法作出处理处罚，对国家公职人员涉嫌违纪的行为移交纪检监察部门处理。区财政局将处理处罚结果进行公式，并将本地区违法违规问题基础信息汇总情况报送钦州市财政局，由钦州市财政局统一汇总后报自治区财政厅。

（五）汇总报告阶段（2023年1月1日至1月18日）：区财政局将检查总结情况报告钦州市财政局，由钦州市财政局形成全市监督检查工作材料报告自治区财政厅。

三、工作要求

（一）认真组织安排。请各政府采购代理机构高度重视政府采购代理机构监督评价工作,制订详细的监督评价工作方案,认真做好前期准备工作。要设立专职联络员,具体负责此次监督评价联络工作。

（二）及时报送材料。各被抽查代理机构要高度重视本次检查工作，认真开展自查工作，按要求撰写和及时上报本单位自查报告以及自查的相关表格。对自查中发现的问题，要深刻分析原因，制定有效措施并及时整改。建立专人联络机制，积极配合检查组开展本次检查工作。

区财政局于2022年12月31日前公开处理处罚信息;于2023年1月1日前将检查发现的本地区违法违规问题基础信息报送钦州市财政局,并将检查总结报告和监督评价情况表报送钦州市财政局。

联系人：黄炜仪，联系电话：0777-3685687。

附件：1.2022年政府采购代理机构监督评价工作依据文件清单

2.2022年政府采购代理机构评价指标体系

3.2022年钦北区财政局随机抽取监督评价政府采购代理机构名单

4.2022年政府采购代理机构监督评价地区及代理机构数量表

5.2022年政府采购代理机构监督评价基础数据汇总表1

6.2022年政府采购代理机构监督评价基础数据汇总表2

7.2022年政府采购代理机构评价情况表

8.钦州市财政局转发广西壮族自治区财政厅关于结合疫情防控开展2022年政府采购代理机构监督评价工作的通知（钦市财采〔2022〕16号）

钦州市钦北区财政局

2022年11月9日

政府信息公开选项：主动公开

钦州市钦北区财政局办公室                2022年11月9日印发