## 附件2
附件2
2023年度车辆购置税收入补助地方资金绩效目标自评表
（2023年度）
填表单位：钦州市钦北区交通运输局 填表人及联系方式：陈少玲 3559300 填表日期：2024.4.25
转移支付(项目)名称 | 车辆购置税收入补助地方
中央主管部门 | 中华人民共和国交通运输部
地方主管部门 | 广西壮族自治区交通运输厅 |  |  |  |  | 资金使用单位 | 钦州市钦北区交通运输局、钦州市钦北区建设发展中心
资金投入情况 |  |  | 全年预算数（A） （含上年结余资金万元） |  |  | 全年执行数（B) |  | 执行率（B/A×100%） | 执行率未达100%的原因 | 执行率未达100%形成原因的措施
| 年度资金总额： |  | 764 |  |  | 20 |  | 2.618%
| 农村公路建设项目 |  | 83 |  |  | 0 |  | 0%
| 其中：中央财政资金 |  | 83 |  |  | 0 |  | 0% | 我局实施的屯公村西面至马岗村（冯敏昌故居）2023年未有支出。 | 由于需要征地，下一步交由乡镇作为业主统筹实施
| 农村公路渡改桥和新建桥梁建设项目 |  | 109 |  |  | 0 |  | 0%
| 其中：中央财政资金 |  | 109 |  |  | 0 |  | 0% | 我局实施的渡改桥1座那落桥，2023年未有支出 | 正在前期工作中
| 农村公路危桥改造项目 |  | 572 |  |  | 20 |  | 3.497%
| 其中：中央财政资金 |  | 572 |  |  | 20 |  | 3.497% | 我局2023年危险桥改造为5座，资金为572万元，已向财政部门申请资金81万元，财政拨付20万元 | 三代沟桥、山尾岭桥已按进度申请资金81万元，本级财力不足，暂未拨付。那湾桥2023年12月刚完成招投标，百兰桥、高龙桥未开工建设。
资金管理情况 |  |  | 情况说明 |  |  |  |  | 存在问题和改进措施
| 使用规范性 |  | （包含：中央下达车购税资金和项目实施情况；是否被财政日常监管、人大审查、审计监督、财政监管等发现截留、挤占、挪用或擅自调整情况等。） |  |  |  |  | 按进度实施，无截留
| 执行准确性 |  | （包含：车购税资金的执行率；各类项目的执行率；涉及执行率不达100%的项目分别有哪些等。） |  |  |  |  | 项目未开工、本级财力不足
资金管理情况 | 预算绩效管理情况 |  | （包含：中央下达车购税资金同步下达绩效目标的情况；所有车购税资金展开绩效监控和评价的情况；建立绩效评价结果与预算安排、完善政策和改进管理挂钩机制、绩效问责机制的情况；财政绩效评价反馈结果及时进行整改并按时报送整改情况报告等情况。） |  |  |  |  | 中央下达车购税资金同步下达绩效目标,按规定将车购税资金展开绩效监控和评价，财政部门建立相关绩效评价结果与预算安排、完善政策和改进管理挂钩机制、绩效问责机制等
| 支出责任履行情况 |  | （包含：配套资金总额；2023年度所需地方配套资金；实际到位配套资金；实际到位率等。） |  |  |  |  | 已向区本级人民政府请示地方配套68.88万元，目前未有配套资金到位
| 农村公路建设项目 | 完成2023年年度公路水运交通基础设施建设任务；完成2023年“以奖代补”年度考核任务。 |  |  |  | 2023年实际完成农村公路项目建设 1个 1.383公里；投资额 83万元，实际支出 0万元。
| 农村公路渡改桥和新建桥梁建设项目 | 完成2023年年度公路水运交通基础设施建设任务；完成2023年“以奖代补”年度考核任务。 |  |  |  | 2023年实际完成农村公路渡改桥和新建桥梁项目建设 1座，投资额 109万元，实际支出 0万元。
| 农村公路危桥改造项目 | 完成2023年年度公路水运交通基础设施建设任务；完成2023年“以奖代补”年度考核任务。 |  |  |  | 2023年实际完成农村公路危桥改造项目 5座，投资额 572万元，实际支出 20万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  |  | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 |  | 农村公路建设项目 | 支持农村公路项目建设（公里） | 56 | 1.383公里 | 由于需要征地，下一步交由乡镇作为业主统筹实施
|  |  |  | 农村公路渡改桥和新建桥梁建设项目 | 支持农村公路渡改桥和新建桥梁项目建设（个） | 25个290公里 | 1个 | 项目未开工
|  |  |  | 农村公路危桥改造项目 | 支持农村公路危桥改造（个） | 259 | 5个 | 钦州市钦北区2023年实施危桥改造为5座
|  | 质量指标 |  | 农村公路建设项目、农村公路渡改桥、农村公路危桥改造项目 | 资金使用合规性 | 是 | 是
|  |  |  | 农村公路建设项目、农村公路渡改桥、农村公路危桥改造项目 | 完工项目验收合格率 | 100% | 否 | 项目未竣工验收
|  |  |  | 农村公路建设项目、农村公路渡改桥、农村公路危桥改造项目 | 项目完成时间 | 2023年底 | 未完成 | 三代沟、山尾岭桥已开工建设，那湾桥于2023年12月刚招投标，百兰桥和高龙桥未开工。
|  | 时效指标 |  | 农村公路建设项目、农村公路渡改桥、农村公路危桥改造项目 | 按期完成投资 | 是 | 否 | 农村公路建设项目需要政府协调征地，下一步交由乡镇作为业主统筹实施；农村公路渡改桥项目正在前期工作中；危桥改造项目已支出20万元，剩余资金正在向财政部门申请中。
|  | 成本指标 |  | 农村公路建设项目、农村公路渡改桥、农村公路危桥改造项目 | 项目支出控制在批复预算范围内的项目比例 | 100% | 100%
绩效指标 | 效果指标 | 经济效益指标 |  | 农村公路建设项目、农村公路渡改桥、农村公路危桥改造项目 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 明显
|  | 社会效益指标 |  | 农村公路建设项目、农村公路渡改桥、农村公路危桥改造项目 | 基本公共服务水平 | 提升 | 提升
|  | 生态效益指标 |  | 农村公路建设项目、农村公路渡改桥、农村公路危桥改造项目 | 施工符合环评要求 | 符合 | 符合
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 农村公路建设项目、农村公路渡改桥、农村公路危桥改造项目 | 社会公众满意度 | ≥80% | 80%以上
|  |  |  | 农村公路建设项目、农村公路渡改桥、农村公路危桥改造项目 | 公路沿线的单位、居民对工程项目实施情况的满意度 | ≥85% | 85%以上
说明 | 无