## 2023年中央
附件1
2023年中央彩票公益金安排项目组织实施情况表
填报单位：钦州市钦北区民政局 | [6 empty] | 单位：万元
项目类别（部门名称） | 项目个数 | 项目金额 | 已支出金额 | 支出进度 | 2023年资金结转结余 | 项目组织实施情况 | 项目效益 | 业务处室 | 备注（文件号）
钦北区 合计 | 7 | 547.3 | 18.75 | 3.426% | 528.55
儿童福利类 | 1 | 22 | 8.75 | 39.77% | 13.25
2023年孤儿助学金 | 1 | 22 | 8.75 | 39.77% | 13.25 | 使用2023年度资金8.75万元，资金在孤儿入学取得学籍后提供就读证明到区民政局次月发放，本年共资助21名孤儿，资金发放率100%，经调查，接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度100%。 | 按季度通过社会化发放，孤儿就学得到保障，提高了孤儿助学工作社会效益。 | 社会福利股 | 钦市财社[2022]194号、钦市财社[2023]60号
老年福利类项目 | 6 | 525.3 | 10 | 1.904% | 515.3
钦北区特殊困难老年人适老化改造项目 | 1 | 37.8 | 0 | 0% | 37.8 | 已完成575户改造任务 | 支持养老服务机构建设和改善基础设施，消除风险隐患。 | 社会福利股 | 钦市财社[2022]194号
长者饭堂 | 1 | 10 | 0 | 0% | 10 | 用于钦北区长者饭堂的运营，解决长者饭堂所需的资金难题，为长者饭堂服务建设提供更多的支持和便利，目前已建设挂牌6个长者饭堂。 | 提升社区、居家困难老年人照护服务能力，增强老年人获得感、幸福感。 | 社会福利股 | 钦市财社[2022]194号
广西AAA老年人宜居社区以奖代补经费-永福社区项目 | 1 | 30 | 0 | 0% | 30 | 永福社区未实施建设（由子材街道作为业主组织实施，区民政局负责项目开展工作指导和监督） | 无 | 社会福利股 | 钦市财社[2022]194号
养老服务设施安全生产质量提升项目（含疫情防控、食品安全生产、消防安全、维修改造等） | 1 | 14.5 | 0 | 0% | 14.5 | 用于敬老院的养老服务设施维修改造 | 确保养老服务设施安全质量 | 社会福利股 | 钦市财社[2022]194号
居家和社区基本养老服务提升项目-家庭养老床位建设 | 1 | 190 | 0 | 0% | 190 | 该项目已安装家庭养老床位110张 | 为110名经济困难的失能和部分失能老年人家庭解决了护理上的不便，减轻家庭护理负担。 | 社会福利股 | 钦市财社[2023]57号
居家和社区基本养老服务提升项目-居家养老上门服务 | 1 | 243 | 10 | 4.115% | 233 | 已上门服务3400人次 | 有效提高了居家和社区养老服务能力和品质，大大提升了老年人的获得感、幸福感。 | 社会福利股 | 钦市财社[2023]57号

## 2023年自治区
附件2
2023年自治区彩票公益金安排项目组织实施情况表
填报单位：钦州市钦北区民政局 | [6 empty] | 单位：万元
项目类别（部门名称） | 项目个数 | 项目金额 | 已支出金额 | 支出进度 | 2023年资金结转结余 | 项目组织实施情况 | 项目效益 | 业务处室 | 备注
钦北区合计 | 12 | 844 | 11.34 | 1.344% | 832.66
老年福利类项目 | 5 | 740 | 11.34 | 1.532% | 728.66
钦北区特殊困难老年人探访关爱服务项目 | 1 | 10 | 0 | 0% | 10 | 通过政府购买服务方式，依托专业社工力量，委托第三方服务机构在钦北区长田街道开展特殊困难老年人探访关爱服务试点工作，目前已整合资金，购买服务开展工作。 | 做好我区特殊困难老年人探访关爱服务工作，有效提升特殊困难老年人的幸福感、获得感、安全感。 | 社会福利股 | 钦市财社[2023]11号
钦北区养老服务设施安全生产质量提升项目（含食品安全、消防安全、维修改造、厨房改造等） | 1 | 40 | 5 | 12.5% | 35 | 用于提升改造那蒙屯周养老服务中心消防安全问题，那蒙政府为业主单位，现已签订合同，8月初即将动工改造，现已完成工程的92%。 | 健全我区敬老院消防安全标准化管理体系建设，消除安全隐患。 | 社会福利股 | 钦市财社[2023]11号
钦北区社区居家养老服务网络项目 | 1 | 50 | 0 | 0% | 50 | 用于钦北区社区居家养老服务网络建设，目前大井社区居家养老已取得立项批复及项目初步选址意见；城北和永福未取得立项。 | 满足养老服务需求，补齐我区城市社区居家养老工作“短板”，为社区老年人提供更好更便捷的居家养老服务。 | 社会福利股 | 钦市财社[2023]11号
钦北区新建小区养老服务配套用房改造项目 | 1 | 40 | 0 | 0% | 40 | 用于钦北区新建小区的养老服务配套用房的改造，已找装修公司出方案和预算。 | 满足养老服务需求，为社区老年人提供更好更便捷的居家养老服务。 | 社会福利股 | 钦市财社[2023]11号
钦州市钦北区小董镇养老服务中心 | 1 | 600 | 6.34 | 1.057% | 593.66 | 用于钦北区小董镇养老服务中心的建设，目前该项目已完成立项，可研、初步设计、土质勘察、施工设计、施工图审查和土地征地工作，目前正在做项目用地规划。 | 为了积极应对人口老龄化发展需求，加快钦北区养老服务建设，促进我区养老事业的发展。 | 社会福利股 | 项目法 钦市财社〔2022〕195号
儿童福利类 | 1 | 8 | 0 | 0% | 8
钦北区未成年人关爱保护服务项目 | 1 | 8 | 0 | 0% | 8 | 洽谈对接第三方购买服务事宜 | 通过购买社工服务，以专业手法和多元化服务方式，形成点-线-面结合的服务模式，营造全社会共同关心关注未成年人成长的良好氛围。 | 低保办 | 钦市财社[2023]11号
社会事务类项目 | 2 | 8 | 0 | 0% | 8
钦北区婚姻登记处规范化建设 | 1 | 5 | 0 | 0% | 5 | 完成6.3万对婚姻登记档案的整理工作。 | 完成婚姻档案数字化整理，实现数字化、规范化管理，档案数据共建共享。 | 婚姻登记处 | 钦市财社[2023]11号
钦北区红白事服务中心试点建设 | 1 | 3 | 0 | 0% | 3 | 选址筛查，原计划在平吉镇大田坪村开展红白事服务中心试点工作 | 暂无 | 社会福利股 | 钦市财社[2023]11号
社会组织和社会工作类项目 | 2 | 58 | 0 | 0% | 58
党建+社会救助试点项目 | 1 | 30 | 0 | 0% | 30 | “党建+社会救助”信息化建设项目，已签订项目合同，合同总额29.98万元，项目正在建设中 | 项目的实施方便了救助对象了解低保政策和申请流程，并通过动态信息更新，对已享受低保津贴的人员按时进行资格复审以及生存检测，排查已死亡但还在享受低保津贴的人员，提高了社会救助对象准确率。 | 低保办 | 钦市财社[2023]11号
钦北区2023年社会工作人才队伍和镇（街道）社工站品牌建设 | 1 | 28 | 0 | 0% | 28 | 钦北区14个镇(街道)设立了社工站，配备了15名驻站社工。各镇（街道）驻站社工制定站点年度计划和月服务计划，进行群体需求调研，围绕“一老一小”“一残一困”等重点人群，开展社工服务。 | 按照服务群体需求，整合、链接各镇（街道）以及各单位部门，精准聚焦服务对象 | 低保办 | 钦市财社[2023]11号
基层政权类项目 | 2 | 30 | 0 | 0% | 30
平吉镇平吉村委乡村振兴公共服务中心惠民设施建设项目 | 1 | 15 | 0 | 0% | 15 | 项目正在筹划中 | 待项目建成后，将改善平吉村委公共服务中心的硬件配套设施，进一步提高村委服务水平与质量，满足了群众的办事需求，打通服务群众的“最后一公里”。 | 基层政权股 | 钦市财社[2023]11号
大寺镇那葛村委乡村振兴公共服务中心惠民设施建设项目 | 1 | 15 | 0 | 0% | 15 | 那葛村委一层主体已封顶 | 待项目建成后，将改善那葛村委公共服务中心的硬件配套设施，进一步提高村委服务水平与质量，满足了群众的办事需求，打通服务群众的“最后一公里”。 | 基层政权股 | 钦市财社[2023]11号