2022年度设区市社会评价意见建议整改长田街道完成情况一览表 日期：2023年10月10日

问题编号	整改内容	整改措施	整改完成情况	完成时限	整改可检验的成果	责任科室（单位）	责任人	是否如期整改	未如期整改

情况说明
120220070200120

钦州市钦北区长田街道就业机率很少，要经常去外地打工，要不然不够维持生活，希望能在当地有多一点的就业机率。	1.开展走访调查，核实群众反映就业机会少的问题，为后续工作提供依据；

2.进村入户发放企业招聘简章，设立展台等方式加大对就业政策、岗位需求情况等宣传，做好沟通指导，打通政策落实的最后一公里；

3.多措并举提升就业率。一是注重技能培训，提升就业技能；二是组织民企进社区，提高招聘对接的有效性，积极拓展农村劳动力务工渠道；三是加强与区就业服务中心等有关单位沟通联系，积极转发就业服务信息，扩大招聘活动预估，扩大活动知晓度；四是服务保障企业服务月活动，服务专场招聘会，加强用人单位与求职群众双向沟通，提高社区适龄务工人员应聘率。	对群众反映的“就业几率少”走访调查辖区社区部分适龄务工人员，分别于6月14日与市委编办、6月27日与区人社局专题座谈，充分分析街道就行形势，并就如何做好就业帮扶提供方向指导。

向辖区居民群众宣传发放区就业中心企业招聘简章，就群众提出的就业相关问题进行沟通和解答，架起企业用工和群众就业的“连心桥”。

3.协助和保障区就业中心举办招聘会和农民工技能比赛，动员辖区居民参加7月28日区就业中心组织在皇马广场举办的全区农民工技能比赛。	2023年11月30日	工作台账、实地核验	长田社保所	冯雪莲	是
120220070200133

钦州市钦北区华发小学门前那条路修了三四年了至今都没修好。	1.土房牵头，组织专人对群众反映的问题进行核实，了解推进道路建设存在的问题，做好群众思想工作；

2.主动对接住建、华发壹号地产有关单位企业，申请项目建设，推动项目落地；

3.多方协调联动，跟踪道路建设进展情况，推动道路顺利建设。	1.2023年5月10日，街道办副主任农显永带队到华发小学核实群众反映的“钦州市钦北区华发小学门前那条路修了三四年了至今都没修好”的问题现场核实，群众反映的问题属实，现场研究推进道路建设，对周边群众做好解释说明；

2.经多方沟通协调，2023年7月7日华发小学门前道路（皇马九路、皇马三十四路、皇马三十二路）举行开工仪式，启动道路工程建设；

3.落实属地责任，持续跟进施工情况，推动道路顺利建设。	2023年11月30日	工作台账、实地核验	长田土房所	农显永	是